## Hoja1
REFERENCIA 6.1
INFORMACIÓN DEL APARTADO "6" NUMERAL 1
MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO.
"Relación de obras por contrato y/o por administración en las que se realizó “Gasto Pagado” del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025 "
NÚMERO DE OBRA | NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA | LOCALIDAD | NÚMERO DE CUENTA CONTABLE (ÚLTIMO NIVEL) | CLAVE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | NÚMERO DE CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | RFC DEL CONTRATISTA (PERSONA FÍSICA) (13 caracteres alfanuméricos) | RFC DEL CONTRATISTA (PERSONA MORAL) (12 caracteres alfanuméricos) | MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) | CUENTA CONTABLE DE REGISTRO DE ANTICIPO | INSTITUCIÓN BANCARIA DE DONDE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA DE DONDE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES | GASTO PAGADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | AVANCE FINANCIERO | NUMERO DE ESTIMACIONES PAGADAS (Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025) | ESTIMACIÓN FINIQUITO SI/NO
PY068 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN, COLÓN, QRO. | AJUCHITLÁN | 6131 | 2501 | FAISMUN 2024 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.015.22.2024-PY071 | RUBÉN GARCÍA PAULÍN | GAPR810308441 |  | 149481.5 | 1134-003869 | BBVA BANCOMER | 0122121786 | 472933.48 | 100 | 1 | SI
PY071 | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO, COLON, QRO. | EL LINDERO | 6141 | 2501 | FAISMUN 2024 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.003.03/2024-PY071 | MIRIAM ESTRADA ALEGRIA | EAAM840906CW8 |  | 597047.15 | 1134--004034 | BBVA BANCOMER | 0122121786 | 955776.67 | 100 | 2 | SI
PY079 | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, COLON, QRO. | EL COYOTE | 6141 | 2501 | FAISMUN 2024 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004.01/2024-PY079 | QUERETANOS URBANIZANDO MÉXICO, S.A. DE C.V. |  | QUM200224L51 | 329740.68 | 1134-004037 | BBVA BANCOMER | 0122121786 | 995330.13 | 100 | 2 | SI
PY080 | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN LA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" DE LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO, COLÓN, QRO. | SAN ILDEFONSO | 6121 | 2501 | FAISMUN 2024 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.002.05/2024-PY080 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | OEVG8005012P8 |  | 296186.74 | 1134-001458 | BBVA BANCOMER | 0122121786 | 709561.64 | 100 | 2 | SI
PY119 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL MEZOTE, COLÓN, QRO. | EL MEZOTE | 6131 | 2501 | FAISMUN 2024 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.005.04.2024-PY119 | ULISES ALFONSO RIVERA HERNÁNDEZ | RIHU920626QP9 |  | 176276.59 | 1134-002510 | BBVA BANCOMER | 0122121786 | 47329.92 | 100 | 1 | SI
PY120 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA COLÓN, QRO. | PEÑA COLORADA | 6131 | 2501 | FAISMUN 2024 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.006.05.2024-PY120 | ULISES ALFONSO RIVERA HERNÁNDEZ | RIHU920626QP9 |  | 205691.9 | 1134-002510 | BBVA BANCOMER | 0122121786 | 50387.6 | 100 | 1 | SI
PY122 | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIALIDAD EN CABECERA MUNICIPAL, COLÓN, QRO. | CABECERA MUNICIPAL | 6141 | 2501 | FAISMUN 2024 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.001.02/2024-PY112 | CONSTRUCTORA E IMPULSORA CONDOR, S.A. DE C.V. |  | CIC0706161RA | 671800.08 | 1134-004035 | BBVA BANCOMER | 0122121786 | 1584748.95 | 100 | 3 | SI
PY126 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA, COLÓN, QRO. | SANTA ROSA FINCA | 6131 | 2501 | FAISMUN 2024 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.027.30.2024-PY126 | PRISCO TOMÁS MORALES RÍOS | MORP870307HC5 |  | 132243.99 | 1134-003889 | BBVA BANCOMER | 0122121786 | 100921.83 | 100 | 1 | SI
PY128 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO. | LA ESPERANZA |  | 2501 | FAISMUN 2024 | MCQ.SOP.FAISMUN.INV.030.33.2024-PY128 | SERGIO PUEBLA MEJÍA | PUMS640507QV9 |  | 854640 | 1134-000406 | BBVA BANCOMER | 0122121786 | 1720252.22 | 100 | 1 | SI
PY132 | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLÓN, QRO. | AJUCHITLÁN | 6141 | 2501 | FAISMUN 2024 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.005.04/2024-PY132 | CONSTRUCTORA E IMPULSORA CONDOR, S.A. DE C.V. |  | CIC0706161RA | 681345.04 | 1134-004035 | BBVA BANCOMER | 0122121786 | 1761594.63 | 100 | 3 | SI
PY137 | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO | LA ESPERANZA | 6141 | 2501 | FAISMUN 2024 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.006.06/2024-PY137 | CONSTRUCCIONES REYNADA, S.A. DE C.V. |  | CRE1232039N4 | 529972.69 | 1134-001339 | BBVA BANCOMER | 0122121786 | 1766575.62 | 100 | 2 | SI
PY140 | EMPEDRADO DE CALLE CON PIEDRA PARA EMPEDRAR EMPACADA CON MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL NUEVO RUMBO, COLÓN, QRO. | NUEVO RUMBO | 6141 | 2501 | FAISMUN 2024 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.007.07/2024-PY140 | E&M GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS, S. DE R.L.DE C.V. |  | AMG160218NC8 | 703892.32 | 1134-000541 | BBVA BANCOMER | 0122121786 | 2346307.74 | 100 | 2 | SI
PY141 | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UBICACIÓN DESIGNADA DEL CENRO DE SALUD EN SANTA ROSA DE LIMA, COLÓN, QRO. | SANTA ROSA DE LIMA | 6221 | 1101 | PID 2024 | MCQ.SOP.PID.AD.008.08/2024-PY141 | PRISCO TOMÁS MORALES RÍOS | MORP870307HC5 |  | 337500 | 1124-003889 | BBVA BANCOMER | 0111223194 | 1028827.36 | 100 | 2 | SI
OP002 | PROYECTO EJECUTIVO PTAR EL BLANCO CON CAPACIDAD PARA 6.5 LPS. PARA UNA POBLACIÓN DE 3407 HABITANTES | EL BLANCO |  |  | FONDO MUNICIPAL 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | MCQ.SOP.FM_PF24.AD.05/2025-OP002 | HIDROTECNOLOGÍA SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUA, S.A. DE C.V. |  | HST1810239K1 | 487200 |  |  |  | 487200 | 30 | 0 | NO
OP003 | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS EN PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, COLÓN, QRO. | CABECERA MUNICIPAL |  |  | FONDO MUNICIPAL 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | MCQ.SOP.FM_PF24.INV.006/2025-OP003 | CONSTRUCCIONES REYNADA, S.A. DE C.V. |  | CRE1202039N4 | 1045925.04 |  |  |  | 1045925.04 | 30 | 0 | NO
OP004 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN 1A. ETAPA, COLÓN, QRO. | AJUCHITLÁN |  |  | FONDO MUNICIPAL 2025 CONTRIBUCIONES DE LEY 2025 | MCQ.SOP.FM_CL25.AD.007/2025-OP004 | CONSTRUCTORA E IMPULSORA CONDOR, S.A. DE C.V. |  | CIC0706161RA | 569275.46 |  |  |  | 569275.46 | 30 | 0 | NO
OP005 | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS PARA EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL EN CABECERA MUNICIPAL, COLÓN, QRO. | CABECERA MUNICIPAL | 6151 | 1501 | FONDO MUNICIPAL 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | MCQ.SOP.FM.AD.01/2025-OP005 | ING. IGNACIO ESTRADA TREJO | EATI7507317JA |  | 464817.57 | 1134-00501 | BBVA BANCOMER | 0122121689 | 909599.86 | 100 | 2 | SI
OP008 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA A EL BLANCO, PRIMERA ETAPA, COLÓN, QRO. | EL BLANCO |  |  | FONDO MUNICIPAL 2025 CONTRIBUCIONES DE LEY 2024 | MCQ.SOP.FM_CL24.INV.010/2025-OP008 | CONSTRUCTORA E IMPULSORA CONDOR, S.A. DE C.V. |  | CIC0706161RA | 4254178.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NO
OP010 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO. | LA ESPERANZA | 6141 | 15021 | FONDO MUNICIPAL 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | MCQ.SOP.FM_PF24.AD.02/2025-OP010 | CONSTRUCCIONES REYNADA, S.A. DE C.V. |  | CRE1202039N4 | 417814.58 | 1134-001339 | BBVA BANCOMER | 0122121689 | 931384.76 | 67 | 1 | NO
OP011 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE LA LOCALIDAD DE LA ZORRA A PEÑA COLORADA, COLÓN, QRO. | LA ZORRA |  |  | FONDO MUNICIPAL 2025 CONTRIBUCIONES DE LEY 2025 | MCQ.SOP.FM_CL25.INV.012/2025-OP011 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | OEVG8005012P8 | [5 empty] | 1076154.53 | 30 | 0 | NO
OP012 | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE PUERTA DE EN MEDIO - E-C COLÓN - ZAMORANO PRIMERA ETAPA, COLÓN, QRO. | PUERTA DE EN MEDIO |  |  | FONDO MUNICIPAL 2025 CONTRIBUCIONES DE LEY 2024 | MCQ.SOP.FM_CL24.INV.013/2025-OP012 | CARLOS OMAR HERNÁNDEZ OSORNIO | HEOC951005IL6 | [5 empty] | 3834637.84 | 30 | 0 | NO
OP013 | URBANIZACIÓN A BASE DE PIEDRA EMPACADA EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS, COLÓN, QRO. | VIBORILLAS | 6151 | 1501 | FONDO MUNICIPAL 2025 | MCQ.SOP.FM_PF24.AD.03/2025-OP013 | CONSTRUCCIONES CIAT, S.A. DE C.V. |  | CCI070813D54 | 658800.33 | 1134-002514 | BBVA BANCOMER | 0122121689 | 2043036.9 | 93 | 1 | NO
OP014 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN, COLÓN, QRO. | AJUCHITLÁN |  |  | FAISMUN 2025 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.001/2025-OP014 | VÍCTOR CABRERA MONTES | CAMV850818HS0 | [5 empty] | 548434.75 | 39 | 1 | NO
OP015 | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE CLAVEL (AGUA POTABLE, DRENAJE Y URBANIZACIÓN), DE LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN, COLÓN, QRO. | AJUCHITLÁN |  |  | FAISMUN 2025 | MCQ.SOP.FAISMUN.INV.002/2025-OP015 | COARRE, S. DE R.L. DE C.V. |  | COA2304217Q0 |  |  |  |  | 1000520.37 | 30 | 0 | NO
OP016 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EL POTRERO GALERAS, COLÓN QRO. | GALERAS |  |  | FAISMUN 2025 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.003/2025-OP016 | COARRE, S. DE R.L. DE C.V. |  | COA2304217Q0 |  |  |  |  | 1272244.96 | 77 | 1 | NO
OP017 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA LIMA, COLÓN, QRO. | SANTA ROSA DE LIMA |  |  | FAISMUN 2025 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004/2025-OP017 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | OEVG8005012P8 | [5 empty] | 868151.94 | 73 | 1 | NO
OP019 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, COLÓN, QRO. | SAN MARTÍN |  |  | FAISMUN 2025 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.006/2025-OP019 | PRISCO TOMÁS MORALES RÍOS | MORP870307HC5 | [5 empty] | 495906.62 | 30 | 0 | NO
OP020 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, COLÓN, QRO. | VISTA HERMOSA |  |  | FAISMUN 2025 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.007/2025-OP020 | PRISCO TOMÁS MORALES RÍOS | MORP870307HC5 | [5 empty] | 216076.51 | 30 | 0 | NO
OP021 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO DE CABECERA MUNICIPAL, COLÓN, QRO. | CABECERA MUNICIPAL |  |  | FAISMUN 2025 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.008/2025-OP021 | JORGE LUIS ORDAZ MORALES | OAMJ8802256N3 | [5 empty] | 837338.04 | 30 | 0 | NO
OP022 | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE, DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, COLÓN, QRO. | EL CARRIZAL |  |  | FAISMUN 2025 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.009/2025-OP022 | PORFIRIO BARRERA VEGA | BAVP861021AL1 | [5 empty] | 386386.67 | 30 | 0 | NO
OP023 | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CAMINO QUE VA A EL PUERTO DEL COYOTE, EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, COLÓN, QRO. | EL COYOTE |  |  | FAISMUN 2025 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.010/2025-OP023 | JOSÉ ÁLVARO UGALDE RÍOS | UARA580322DG8 | [5 empty] | 725095.88 | 30 | 0 | NO
OP024 | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE QUE VA A LA IGLESIA, EN LA LOCALIDAD DE EL POLEO, COLÓN, QRO. | EL POLEO |  |  | FAISMUN 2025 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.011/2025-OP024 | JORGE LUIS ORDAZ MORALES | OAMJ8802256N3 | [5 empty] | 417032.93 | 30 | 0 | NO
OP025 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y URBANIZACIÓN EN CAMINO DE ACCESO A EL POTRERO, COLÓN, QRO. | EL POTRERO |  |  | FAISMUN 2025 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.012/2025-OP025 | VÍCTOR CABRERA MONTES | CAMV850818HS0 | [5 empty] | 347553.32 | 54 | 1 | NO
OP026 | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE QUE VA AL PANTEÓN PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAMORANO, COLÓN, QRO. | EL ZAMORANO | 6151 | 2509 | FAISMUN 2025 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.013/2025-OP026 | MIRIAM ESTRADA ALEGRÍA | EAAM840906CW8 |  | 851929.06 | 1134-004034 | KAPITAL BAN | 00001547771 | 1961827.99 | 69 | 2 | NO
OP027 | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE DE LA SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, COLÓN, QRO. | LA CARBONERA | 6151 | 2509 | FAISMUN 2025 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.014/2025-OP027 | CONSTRUCTORA E IMPULSORA CONDOR, S.A. DE C.V. |  | CIC0706161RA | 851608.64 | 1134-004035 | KAPITAL BAN | 00001547771 | 1061693.66 | 37 | 1 | NO
OP028 | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑUELA, COLÓN, QRO. | LA PEÑUELA |  |  | FAISMUN 2025 | MCQ.SOP.FAISMUN.INV.015/2025-OP028 | OSWALDO DANIEL LIRA HERNANDEZ | LIHO830905N36 | [5 empty] | 1416761.81 | 30 | 0 | NO
OP029 | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE FRESNOS DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO, COLÓN, QRO. | SAUCILLO | 6151 | 2509 | FAISMUN 2025 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.016/2025-OP029 | COFRU CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. |  | CCS090205HJ3 | 446465.06 | 1134-004242 | KAPITAL BAN | 00001547771 | 1165215.48 | 78 | 4 | NO
OP030 | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, COLÓN, QRO. | NUEVO PROGRESO | 6151 | 2509 | FAISMUN 2025 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.017/2025-OP030 | QUERETANOS URBANIZANDO MÉXICO, S.A. DE C.V. |  | QUM200224L51 | 809114.31 | 1134-004037 | KAPITAL BAN | 00001547771 | 2294262.71 | 85 | 1 | NO
OP031 | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO, COLÓN, QRO. | SAN ILDEFONSO |  |  | FAISMUN 2025 | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.018/2025-OP031 | MIRIAM ESTRADA ALEGRÍA | EAAM840906CW8 | [5 empty] | 851435.38 | 30 | 0 | NO
2025-00390 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL, COLÓN, QRO. | CABECERA MUNICIPAL | 6151 | 2511 | FAFEF 2025 | MCQ.SOP.FAFEF.AD.001/2025-00390 | URIEL RUBIO ARTEAGA | RUAU810227DG7 |  | 655520.26 | 1134-004255 | BANBAJIO | 47969571 01 01 | 1429144.85 | 65 | 1 | NO
2025-00519 | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, COLÓN, QRO. | NOGALES |  |  | FAFEF 2025 | MCQ.SOP.FAFEF.AD.002/2025-00519 | ROBERTO MENDOZA MARTÍNEZ | MEMR8907265A1 | [5 empty] | 536318.46 | 30 | 0 | NO
2025-00529 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO. | LA ESPERANZA |  |  | FISE 2025 | MCQ.SOP.FISE.INV.001/2025-00529 | ING. IGNACIO ESTRADA TREJO | EATI7507317JA | [5 empty] | 5054973.95 | 30 | 0 | NO
2025-00528 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO, COLÓN, QRO. | SAN ILDEFONSO |  |  | FISE 2025 | MCQ.SOP.FISE.AD.002/2025-00528 | CONSTRUCTORA E IMPULSORA CONDOR, S.A. DE C.V. |  | CIC0706161RA |  |  |  |  | 589712.37 | 30 | 0 | NO
2025-00531 | URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE DEL MORAL EN BARRIO LAS CRUCITAS CABECERA MUNICIPAL, COLÓN, QRO. | CABECERA MUNICIPAL |  |  | FISE 2025 | MCQ.SOP.FISE.AD.003/2025-00531 | CONSTRUCTORA E IMPULSORA CONDOR, S.A. DE C.V. |  | CIC0706161RA |  |  |  |  | 539038.39 | 30 | 0 | NO
1 | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS UNIVERSAL | N/A |  |  | PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA 2025 | MCQ.SOP.CPSP.PID.001.2025 | ING. MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCÍA | RAGM680227VE5 | [5 empty] | 69600 | 100 | 1 | SI
2 | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LAS OBRAS DENOMINADAS: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA ¨LEONA VICARIO¨EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, COLÓN, QRO.; CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA ¨ROBERTO RUIZ OBREGÓN¨ EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, COLÓN, QRO.; ¨REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE PUERTA DE ENMEDIO-E-C-COLÓN-ZAMORANO PRIMERA ETAPA, COLÓN, QRO.¨. | VARIAS |  |  | PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA 2025 | MCQ.SOP.CPSP.PID.002.2025 | ING. VÍCTOR JIMÉNEZ COLIN | JICV980609NP1 | [5 empty] | 60320 | 100 | 1 | SI
3 | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL DIF MUNICIPAL, COLÓN, QRO. | CABECERA MUNICIPAL |  |  | PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA 2025 | MCQ.SOP.CPSP.PID.003.2025 | ING. JESÚS LEONARDO FLORES CASTRO | FOCJ550408EF4 | [5 empty] | 189996.4 | 100 | 1 | SI
4 | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS OBRAS DENOMINADAS: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA A EL BLANCO, PRIMERA ETAPA, COLÓN, QRO.; REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE PUERTA DE EN MEDIO- E-C COLÓN-ZAMORANO PRIMERA ETAPA, COLÓN, QRO., EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. | VARIAS |  |  | PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA 2025 | MCQ.SOP.CPSP.PID.004.2025 | ING. ALEJANDRO DORANTES CAMPOS | DOCA800109QX4 | [5 empty] | 100000 | 100 | 1 | SI
5 | PROYECTO ELECTRICO, IHS, HVAC Y PCI DIF COLÓN, QRO. | CABECERA MUNICIPAL |  |  | PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA 2025 | MCQ.SOP.CPSP.PID.005.2025 | ING. MARIO GARCÍA RESÉNDIZ | GARM780224S54 | [5 empty] | 296500 | 100 | 1 | SI
6 | INGENIERÍA ESTRUCTURAL PARA LA OBRA DENOMINADA: ¨CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL DIF MUNICIPAL, COLÓN, QRO.¨, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. | CABECERA MUNICIPAL |  |  | PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA 2025 | MCQ.SOP.CPSP.PID.006.2025 | M. EN C. ING. RAMIRO GUILLERMO PAZ | PACR871119EX4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | NO
7 | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN, COLÓN, QRO. | AJUCHITLÁN |  |  | PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA 2025 | MCQ.SOP.CPSP.PID.007.2025 | ING. JESÚS LEONARDO FLORES CASTRO | FOCJ550408EF4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | NO
8 | ¨SERVICIO PERICIAL PARA COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO¨. | LA ESPERANZA |  |  | PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA 2025 | MCQ.SOP.CPSP.PID.008.2025 | ING. JOSÉ LUIS RIVERA OROPEZA | RIOL580626TVA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | NO
9 | ¨GESTIÓN DE TRÁMITES PARA ENTREGA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y CONEXIÓN DE LAS OBRAS DENOMINADAS: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS CENIZAS, COLÓN, QRO.; AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, COLÓN, QRO¨. | LAS CENIZAS, SAN MARTÍN |  |  | PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA 2025 | MCQ.SOP.CPSP.PID.009.2025 | C. MACIEL ARIAN QUINTANAR OLVERA | QUOM901012LP7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | NO
10 | ¨GESTIÓN DE TRÁMITES PARA ENTREGA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y CONEXIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, COLÓN, QRO¨. | VISTA HERMOSA |  |  | PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA 2025 | MCQ.SOP.CPSP.PID.010.2025 | ING. PRISCO TOMÁS MORALES RIOS | MORP870307HC5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | NO
11 | ¨ESTUDIO HIDROLÓGICO EN EL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN, COLÓN, QRO¨. | AJUCHITLÁN |  |  | PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA 2025 | MCQ.SOP.CPSP.PID.011.2025 | M.C. LUIS ÁNGEL MIRANDA SÁNCHEZ | MISL921210RG8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | NO
12 | ¨ESTUDIO HIDROLÓGICO Y PROYECTO PLUVIAL EN EL BARRIO EL ARROYITO, EN CABECERA MUNICIPAL, COLÓN, QRO¨. | CABECERA MUNICIPAL |  |  | PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA 2025 | MCQ.SOP.CPSP.PID.012.2025 | M.C. LUIS ÁNGEL MIRANDA SÁNCHEZ | MISL921210RG8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | NO