## Reporte final
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
DESTINO DE GASTO FISM 2022
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | QUE220202069588 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN LA PRIMARIA ALFREDO V BONFIL EN LA COMUNIDAD DE EL POLEOCOLON QRO - 20136 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Colón | 20136 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE CARRETERA COLON-TOLIMAN RANCHERIA EL POLEO, 76276 EL POLEO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OABRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL POLEO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD NO HAY CALLES ALEDAÑAS EN EL MAPA SE PUEDE , lon:-100.05000573, lat:20.8661378}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220202069453 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE LOS TRIGOS COLON QRO - 19693 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Colón | 19693 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, direccion:RANCHERIA LOS TRIGOS, 76272 LOS TRIGOS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZES LA UNICA ESCUELA EN LA LOCALIDAD, lon:-100.21029573, lat:20.90331714}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 2411334 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2069453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220202069823 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | OBRA DE PROTECCIÓN SOBRE BANQUETA SALITRERA COLON QRO - 21404 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 21404 | S | 110 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA LA PRESA RANCHERIA SALITRERA PRESA DE LA SOLEDAD, 76276 SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD), COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SE REALIZARA AFUERA, lon:-100.06062846, lat:20.85712654}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220202069440 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUÁREZ PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RUMBO COLON,QRO - 19621 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 19621 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:103, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA NUEVO RUMBO, 76286 EL NUEVO RUMBO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NORIA MOCHA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON BENITO JUAREZ, lon:-100.03086109, lat:20.74150383}} | 2022-05-23 | 2022-12-31 | 1294644.01 | 1294644.01 | 1144311.92 | 1144311.92 | 1144311.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.003.01.2022, contratista:DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1294644.01, importe_modificado:1294644.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2069440/proyecto_INICIO, 2069440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-04}, obs5: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs6: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs7: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs8: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220202069436 | Proyecto de inversión | 1325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325000.0, modificado:1325000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE CRISANTEMO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN COLON QRO - 19610 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 19610 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE CRISANTEMO RANCHERIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE AZAR, CALLE HELECHO L AOBRA SE REALIZA EN LA CALLE CRISANTEMO POR LA SECUNDARIA GENERAL TERESA DE CALCUTA, lon:-100.02705409, lat:20.70558395}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 1312383.53 | 1312383.53 | 464477.18 | 464477.18 | 464477.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.005.04.2022, contratista:H - AYC QRO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1312383.53, importe_modificado:1312383.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2069436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | QUE220202069432 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE HACIA EL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO COLON QRO - 19598 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 19598 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CALLE LOS PINOS RANCHERIA EL LINDERO, 76286 EL LINDERO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS JACARANDAS Y CALLE LOS PIRULES, CALLE LOS ARBOLES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LOS PINOS QUE ESTA PARALELA A LA CARRETERA 110 AJUCHITLA, lon:-100.03547309, lat:20.74789955}} | 2022-05-23 | 2022-12-31 | 2460947.8 | 2460947.8 | 738284.34 | 738284.34 | 738284.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.INV.007.18/2022-PY021, contratista:TECNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4 S.A DE C.V., convocante:MUINICIPIO DE COLON, monto:2460947.8, importe_modificado:2460947.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2069432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220202069605 | Proyecto de inversión | 1856678 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856678.0, modificado:1856678.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE FERNANDO DE TAPIA, EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO COLÓN QRO - 20196 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 20196 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE FERNANDO DE TAPIA RANCHERIA EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALFREDO V BONFIL, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FERNANDO DE TAPIA EN LA LOCALIDAD DE EL BL, lon:-100.10280398, lat:20.61314011}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 1821235.33 | 1821235.33 | 546370.6 | 546370.6 | 546370.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.012.20/2022-PY033, contratista:INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1821235.33, importe_modificado:1821235.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2069605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220202069603 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ PRIMER ETAPA,EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑUELA COLON, QRO - 20193 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 20193 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:31, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ RANCHERIA SAN JOSÉ LA PEÑUELA LA PEÑUELA, 76288 SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MAERIA PINO SUAREZ, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE REALIZARA EN L, lon:-100.1526878, lat:20.64556051}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 662641.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220202069599 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE HELENIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN COLON QRO - 20176 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 20176 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE HELENIO RANCHERIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE ARROYO SECO, AVENIDA HEROES DE LA REVOLUCION LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HELENIO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE ARROYO SECO EN LA, lon:-100.02246382, lat:20.70663018}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 2451520.83 | 2451520.83 | 735456.25 | 735456.25 | 735456.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.INV.008.19/2022-PY022, contratista:CONSTRUCTORA BRIGUE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:2451520.83, importe_modificado:2451520.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2069599/proyecto_INICIO, 2069599/proyecto_PROCESO, 2069599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220202069596 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE EL CERRITO SEGUNDA ETAPAEN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZACOLONQRO - 20163 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 20163 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:CALLE EL CERRITO RANCHERIA ESPERANZA, 76289 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA ESPERANZA Y CALLE CAMELINAS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CERRITO LLEGANDO AL FUNAL DE LA CALLE RUMBO AL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE LA, lon:-100.10961293, lat:20.64681086}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220202069594 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE HACIENDA LA GRIEGA EN LA LOCALIDAD DE GALERAS COLÓN QRO - 20148 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 20148 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE HACIENDA LA GRIEGA RANCHERIA GALERAS, 76295 GALERAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE GALERAS Y CALLE VIBORILLAS, CALLE SIERRA BLANCA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE HACIENDA LA GRIEGA EN LALOCALIDAD DE GALERAS COLON QUERETAR, lon:-100.15704252, lat:20.61790534}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 1976921.62 | 1976921.62 | 1085555.1 | 1085555.1 | 1085555.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.004.03.22, contratista:NAATCON S.A DE C.V, convocante:MUINICIPIO DE COLON, monto:1976921.62, importe_modificado:1976921.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2069594/proyecto_INICIO, 2069594/proyecto_PROCESO, 2069594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220202069423 | Proyecto de inversión | 1325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325000.0, modificado:1325000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE LOS OLIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL COLON QRO - 19552 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 19552 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS OLIVOS BARRIO EL ARROYITO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE ARROYITO, CALLE LOS LAUREANOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LOS OLIVOS QUE ESTA PARALELA CON LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE , lon:-100.0493406, lat:20.78910026}} | 2022-05-23 | 2022-12-31 | 1299048.53 | 1299048.53 | 389714.56 | 389714.56 | 389714.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.011.23/2022-PY036, contratista:CONSTRUCTORA BRIGUE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1299048.53, importe_modificado:1299048.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.0}} | {2069423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302121475 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE LA ZORRA, COLÓN QRO. - 168225 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 168225 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:60, direccion:CALLE CERRO DE LA SILLA RANCHERIA LA ZORRA, 76284 LA ZORRA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CERRO DE LOS VOLCANES Y CALLE CERRO DEL PASTOR, CALLE CERRO DE LA PINGUICA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CERRO DE LA SILLA Y CALLE SIN N, lon:-100.13254695, lat:20.72059675}} | 2022-08-02 | 2022-10-20 | 397428.62 | 397428.62 | 119228.58 | 119228.58 | 119228.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.001.16/2022-PY018, contratista:SINUE MUÑOZ ARTEAGA, convocante:MUINICIPIO DE COLON, monto:397428.62, importe_modificado:397428.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2121475/proyecto_INICIO, 2121475/proyecto_PROCESO, 2121475/proyecto_INICIO, 2121475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220202069447 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL FUENTEÑO COLONQRO - 19642 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 19642 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:RANCHERIA EL FUENTEÑO, 76272 EL FUENTEÑO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL ESTE SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA EXPLANADA DE LA LOCALIDAD DE EL FUENTEÑO, lon:-100.16237159, lat:20.89952904}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069447/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE OBRA A PETICIÓN DE LAS PERSONAS DE LA LOCALIDAD., trimestre:3.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:se solicita la cancelacion del proyecto ya que se dara de baja ne la MID Y se dara de alta una urbanizacion (empedrado) en la misma localidad esto es a peticion de los habitantes de la misma, trimestre:3.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2022-10-13}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220202069444 | Proyecto de inversión | 830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830000.0, modificado:830000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN COLON QRO - 19631 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 19631 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA MARIANO ABASOLO RANCHERIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA HEROES DE LA REVOLUCION, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE IGNACIO Z, lon:-100.01859623, lat:20.70326535}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 804159.43 | 804159.43 | 241247.83 | 241247.83 | 241247.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.006.17/2022-PY023, contratista:SUCC. S.A. DE C.V., convocante:MUINICIPIO DE COLON, monto:804159.43, importe_modificado:804159.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2069444/proyecto_INICIO, 2069444/proyecto_PROCESO, 2069444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220202069426 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE LA SILLAEN LA LOCALIDAD DE LA ZORRA COLON QRO - 19580 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 19580 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:60, direccion:CALLE CERRO DEL A SILLA RANCHERIA LA ZORRA, 76284 LA ZORRA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CERRO DE LOS VOLCANES Y CALLE CERRO DEL PASTOR, CALLE CERRO DEL MADROÑO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LOS LAURELES EN LA LOCALIDAD DE LA Z, lon:-100.13272561, lat:20.72141647}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069426/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE LA OBRA YA QUE SE MODIFICO EL NOMBRE , ESTA OBRA YA SE SUBIO A LA MID Y ESTA CON EL FOLIO 168225 Y FOLIO SFRT QUE220302121475, trimestre:3.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2022-10-13}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220202069450 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LATERAL A LA CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA COLON QRO - 19652 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 19652 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA SANTA ROSA FINCA, 76290 SANTA ROSA FINCA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSE MARIA MORELO LA OBRA SE MREALIZARA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE, lon:-99.9655187, lat:20.66788276}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 837995.44 | 837995.44 | 251398.63 | 251398.63 | 251398.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.010.24/2022-PY030, contratista:PROCODSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:837995.44, importe_modificado:837995.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2069450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | QUE220202069415 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIA EN CALLE LOS LAURELES EN CABECERA MUNICIPAL COLÓN QRO - 19488 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 19488 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES INTERIOR 7 BARRIO EL ARROYITO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO A SANTA MARIA Y CALLE EL ARROYITO, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LOS LAURELES CERCA DE LA CANCHE DE FUTBOL , lon:-100.05094205, lat:20.78876424}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 887518.47 | 887518.47 | 266255.54 | 266255.54 | 266255.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.009/25/2022-PY029, contratista:CONSTRUCCIONES REYNADA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:887518.47, importe_modificado:887518.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2069415/proyecto_INICIO, 2069415/proyecto_PROCESO, 2069415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220202069406 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA , COLON, QRO - 19453 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 19453 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:INTERIOR 76279 RANCHERIA LA CARBONERA, 76279 LA CARBONERA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA SEGUNA CALLE DESPUES DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.175563, lat:20.804703}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 298457.88 | 298457.88 | 215788.21 | 215788.21 | 215788.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.002.02.2022, contratista:SINUE MUÑOZ ARTEAGA, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:298457.88, importe_modificado:298457.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2069406/proyecto_PROCESO, 2069406/proyecto_INICIO, 2069406/proyecto_PROCESO, 2069406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | QUE220202069633 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CERRO DEL MORO EN LA LOCALIDAD DE LA ZORRA COLON QRO - 20261 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 20261 | S | 48 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:60, direccion:CALLE CERRO DEL MORO INTERIOR 76284 RANCHERIA LA ZORRA, 76284 LA ZORRA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CERRO DEL ROBLE Y CALLE CERRO DEL TEPEYAC, CALLE CERRO DE LAS MITRAS LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CERRO DEL MORO EN LA LOALID, lon:-100.12894739, lat:20.71457007}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220202069608 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAMORANO COLON QRO - 20200 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 20200 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:RANCHERIA ZAMORANO, 76279 EL ZAMORANO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PARALELA A LA CAERRETERA 510 HACIA SAUCILLO CALLE QUE VA AHACIA EL CAMPO DE FUTBOL, lon:-100.1217565, lat:20.8088877}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 638367.7 | 638367.7 | 191510.3 | 191510.3 | 191510.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.016.22/2022-PY041, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:638367.7, importe_modificado:638367.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2069608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220202069607 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS QUIOTES COLON QRO - 20199 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 20199 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:RANCHERIA LOS QUIOTES, 76282 LOS QUIOTES (SAN JOSÉ LOS QUIOTES), COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA CALLE DONDE SER REALIZARA LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SE ENCUENTRA POR EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.0512524, lat:20.74857678}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220202069591 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALMAS COLON QRO - 20144 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 20144 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:73, direccion:RANCHERIA PALMAS, 76293 PALMAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA BAJA NO HAY NOMECLATURA EN LAS CALLES, lon:-100.08653962, lat:20.69398438}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 880926.23 | 880926.23 | 264277.87 | 264277.87 | 264277.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.015.21/2022-PY039, contratista:URBANIZACIONES JMY DE KD S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:880926.23, importe_modificado:880926.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2069591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220202069590 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA COLON QRO - 20141 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 20141 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA FINCA, 76290 SANTA ROSA FINCA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSEA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NICOLAS BRAVO L AORA SE REALIZA EN LA CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARR, lon:-99.96822974, lat:20.66786269}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 712481.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220202069454 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL MEZOTE COLÓN QRO - 19694 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 19694 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:CALLE VIOLETA RANCHERIA EL MEZOTE, 76283 EL MEZOTE, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LILIS Y CALLE JACARANDA, CALLE AZALIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VILETA QUE SE UBICA ENTRE CALLE LILIS Y CALLE JACARANDA, lon:-100.15832464, lat:20.74807396}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-10-06}}
C.P. JUAN FRANCISCO SAENZ HERNANDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE COLON
RÚBRICA

## Fuentes de Financiamiento
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO
DESTINO DEL GASTO FISM 2022
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
QUE220202069588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
QUE220202069453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3100000 | 3100000
QUE220202069823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE220202069440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
QUE220202069436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325000 | 1325000
QUE220202069432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
QUE220202069605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1856678 | 1856678
QUE220202069603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
QUE220202069599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
QUE220202069596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
QUE220202069594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
QUE220202069423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325000 | 1325000
QUE220302121475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
QUE220202069447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 0
QUE220202069444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830000 | 830000
QUE220202069426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 0
QUE220202069450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
QUE220202069415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
QUE220202069406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE220202069633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
QUE220202069608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE220202069607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
QUE220202069591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
QUE220202069590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
QUE220202069454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
C.P. JUAN FRANCISCO SAENZ HERNANDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE COLON
RÚBRICA

## Metas
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO
DESTINO DEL GASTO FISM 2022
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
QUE220202069588 | Metros lineales | 70 | 70
QUE220202069453 | Piezas | 1 | 1
QUE220202069823 | Metros lineales | 35 | 35
QUE220202069440 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
QUE220202069436 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
QUE220202069432 | Metros cuadrados de construcción | 1800 | 1800
QUE220202069605 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
QUE220202069603 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
QUE220202069599 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
QUE220202069596 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
QUE220202069594 | Metros Cuadrados | 780 | 780
QUE220202069423 | Metros cuadrados de construcción | 770 | 770
QUE220302121475 | Metros lineales | 289 | 289
QUE220202069447 | Metros lineales | 180 | 0
QUE220202069444 | Metros lineales | 400 | 400
QUE220202069426 | Metros lineales | 150 | 0
QUE220202069450 | Metros lineales | 140 | 140
QUE220202069415 | Metros lineales | 160 | 160
QUE220202069406 | Metros lineales | 150 | 150
QUE220202069633 | Metros lineales | 210 | 210
QUE220202069608 | Metros lineales | 200 | 200
QUE220202069607 | Metros lineales | 150 | 150
QUE220202069591 | Metros lineales | 250 | 250
QUE220202069590 | Metros lineales | 250 | 250
QUE220202069454 | Metros lineales | 210 | 210
C.P. JUAN FRANCISCO SAENZ HERNANDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE COLON
RÚBRICA

## Georeferencias
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO
DESTINO DEL GASTO FISM 2022
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
QUE220202069588 | Querétaro | Colón | El Poleo | CALLE CARRETERA COLON-TOLIMAN RANCHERIA EL POLEO, 76276 EL POLEO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OABRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL POLEO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD NO HAY CALLES ALEDAÑAS EN EL MAPA SE PUEDE | -100.05 | 20.8661
QUE220202069453 | Querétaro | Colón | Los Trigos | RANCHERIA LOS TRIGOS, 76272 LOS TRIGOS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZES LA UNICA ESCUELA EN LA LOCALIDAD | -100.2103 | 20.9033
QUE220202069823 | Querétaro | Colón | Salitrera (Presa de la Soledad) | CALLE PRINCIPAL HACIA LA PRESA RANCHERIA SALITRERA PRESA DE LA SOLEDAD, 76276 SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD), COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SE REALIZARA AFUERA | -100.0606 | 20.8571
QUE220202069440 | Querétaro | Colón | El Nuevo Rumbo | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA NUEVO RUMBO, 76286 EL NUEVO RUMBO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NORIA MOCHA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON BENITO JUAREZ | -100.0309 | 20.7415
QUE220202069436 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | CALLE CRISANTEMO RANCHERIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE AZAR, CALLE HELECHO L AOBRA SE REALIZA EN LA CALLE CRISANTEMO POR LA SECUNDARIA GENERAL TERESA DE CALCUTA | -100.0271 | 20.7056
QUE220202069432 | Querétaro | Colón | El Lindero | CALLE LOS PINOS RANCHERIA EL LINDERO, 76286 EL LINDERO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS JACARANDAS Y CALLE LOS PIRULES, CALLE LOS ARBOLES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LOS PINOS QUE ESTA PARALELA A LA CARRETERA 110 AJUCHITLA | -100.0355 | 20.7479
QUE220202069605 | Querétaro | Colón | El Blanco | CALLE FERNANDO DE TAPIA RANCHERIA EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALFREDO V BONFIL, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FERNANDO DE TAPIA EN LA LOCALIDAD DE EL BL | -100.1028 | 20.6131
QUE220202069603 | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ RANCHERIA SAN JOSÉ LA PEÑUELA LA PEÑUELA, 76288 SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MAERIA PINO SUAREZ, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE REALIZARA EN L | -100.1527 | 20.6456
QUE220202069599 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | CALLE HELENIO RANCHERIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE ARROYO SECO, AVENIDA HEROES DE LA REVOLUCION LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HELENIO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE ARROYO SECO EN LA | -100.0225 | 20.7066
QUE220202069596 | Querétaro | Colón | Esperanza | CALLE EL CERRITO RANCHERIA ESPERANZA, 76289 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA ESPERANZA Y CALLE CAMELINAS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CERRITO LLEGANDO AL FUNAL DE LA CALLE RUMBO AL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE LA | -100.1096 | 20.6468
QUE220202069594 | Querétaro | Colón | Galeras | CALLE HACIENDA LA GRIEGA RANCHERIA GALERAS, 76295 GALERAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE GALERAS Y CALLE VIBORILLAS, CALLE SIERRA BLANCA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE HACIENDA LA GRIEGA EN LALOCALIDAD DE GALERAS COLON QUERETAR | -100.157 | 20.6179
QUE220202069423 | Querétaro | Colón | Colón | CALLE LOS OLIVOS BARRIO EL ARROYITO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE ARROYITO, CALLE LOS LAUREANOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LOS OLIVOS QUE ESTA PARALELA CON LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE | -100.0493 | 20.7891
QUE220302121475 | Querétaro | Colón | La Zorra | CALLE CERRO DE LA SILLA RANCHERIA LA ZORRA, 76284 LA ZORRA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CERRO DE LOS VOLCANES Y CALLE CERRO DEL PASTOR, CALLE CERRO DE LA PINGUICA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CERRO DE LA SILLA Y CALLE SIN N | -100.1325 | 20.7206
QUE220202069447 | Querétaro | Colón | El Fuenteño | RANCHERIA EL FUENTEÑO, 76272 EL FUENTEÑO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL ESTE SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA EXPLANADA DE LA LOCALIDAD DE EL FUENTEÑO | -100.1624 | 20.8995
QUE220202069444 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | CALLE JUAN DE LA BARRERA MARIANO ABASOLO RANCHERIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA HEROES DE LA REVOLUCION, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE IGNACIO Z | -100.0186 | 20.7033
QUE220202069426 | Querétaro | Colón | La Zorra | CALLE CERRO DEL A SILLA RANCHERIA LA ZORRA, 76284 LA ZORRA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CERRO DE LOS VOLCANES Y CALLE CERRO DEL PASTOR, CALLE CERRO DEL MADROÑO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LOS LAURELES EN LA LOCALIDAD DE LA Z | -100.1327 | 20.7214
QUE220202069450 | Querétaro | Colón | Santa Rosa Finca | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA SANTA ROSA FINCA, 76290 SANTA ROSA FINCA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSE MARIA MORELO LA OBRA SE MREALIZARA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE | -99.9655 | 20.6679
QUE220202069415 | Querétaro | Colón | Colón | CALLE LOS LAURELES INTERIOR 7 BARRIO EL ARROYITO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO A SANTA MARIA Y CALLE EL ARROYITO, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LOS LAURELES CERCA DE LA CANCHE DE FUTBOL | -100.0509 | 20.7888
QUE220202069406 | Querétaro | Colón | La Carbonera | INTERIOR 76279 RANCHERIA LA CARBONERA, 76279 LA CARBONERA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA SEGUNA CALLE DESPUES DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD | -100.1756 | 20.8047
QUE220202069633 | Querétaro | Colón | La Zorra | CALLE CERRO DEL MORO INTERIOR 76284 RANCHERIA LA ZORRA, 76284 LA ZORRA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CERRO DEL ROBLE Y CALLE CERRO DEL TEPEYAC, CALLE CERRO DE LAS MITRAS LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CERRO DEL MORO EN LA LOALID | -100.1289 | 20.7146
QUE220202069608 | Querétaro | Colón | El Zamorano | RANCHERIA ZAMORANO, 76279 EL ZAMORANO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PARALELA A LA CAERRETERA 510 HACIA SAUCILLO CALLE QUE VA AHACIA EL CAMPO DE FUTBOL | -100.1218 | 20.8089
QUE220202069607 | Querétaro | Colón | Los Quiotes (San José los Quiotes) | RANCHERIA LOS QUIOTES, 76282 LOS QUIOTES (SAN JOSÉ LOS QUIOTES), COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA CALLE DONDE SER REALIZARA LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SE ENCUENTRA POR EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD | -100.0513 | 20.7486
QUE220202069591 | Querétaro | Colón | Palmas | RANCHERIA PALMAS, 76293 PALMAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA BAJA NO HAY NOMECLATURA EN LAS CALLES | -100.0865 | 20.694
QUE220202069590 | Querétaro | Colón | Santa Rosa Finca | RANCHERIA SANTA ROSA FINCA, 76290 SANTA ROSA FINCA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSEA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NICOLAS BRAVO L AORA SE REALIZA EN LA CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARR | -99.9682 | 20.6679
QUE220202069454 | Querétaro | Colón | El Mezote | CALLE VIOLETA RANCHERIA EL MEZOTE, 76283 EL MEZOTE, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LILIS Y CALLE JACARANDA, CALLE AZALIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VILETA QUE SE UBICA ENTRE CALLE LILIS Y CALLE JACARANDA | -100.1583 | 20.7481
C.P. JUAN FRANCISCO SAENZ HERNANDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE COLON
RÚBRICA

## Contratos
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO
DESTINO DEL GASTO FISM 2022
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
QUE220202069440 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.003.01.2022 | DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLON | 1294644.01 | 1294644.01
QUE220202069436 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.005.04.2022 | H - AYC QRO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLON | 1312383.53 | 1312383.53
QUE220202069432 | Obra | MCQ.SOP.FISM.INV.007.18/2022-PY021 | TECNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4 S.A DE C.V. | MUINICIPIO DE COLON | 2460947.8 | 2460947.8
QUE220202069605 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.012.20/2022-PY033 | INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE COLON | 1821235.33 | 1821235.33
QUE220202069599 | Obra | MCQ.SOP.FISM.INV.008.19/2022-PY022 | CONSTRUCTORA BRIGUE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLON | 2451520.83 | 2451520.83
QUE220202069594 | Obra | MCQ.SOP.FISM.004.03.22 | NAATCON S.A DE C.V | MUINICIPIO DE COLON | 1976921.62 | 1976921.62
QUE220202069423 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.011.23/2022-PY036 | CONSTRUCTORA BRIGUE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLON | 1299048.53 | 1299048.53
QUE220302121475 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.001.16/2022-PY018 | SINUE MUÑOZ ARTEAGA | MUINICIPIO DE COLON | 397428.62 | 397428.62
QUE220202069444 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.006.17/2022-PY023 | SUCC. S.A. DE C.V. | MUINICIPIO DE COLON | 804159.43 | 804159.43
QUE220202069450 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.010.24/2022-PY030 | PROCODSA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLON | 837995.44 | 837995.44
QUE220202069415 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.009/25/2022-PY029 | CONSTRUCCIONES REYNADA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLON | 887518.47 | 887518.47
QUE220202069406 | Obra | MCQ.SOP.FISM.002.02.2022 | SINUE MUÑOZ ARTEAGA | MUNICIPIO DE COLON | 298457.88 | 298457.88
QUE220202069608 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.016.22/2022-PY041 | RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ | MUNICIPIO DE COLON | 638367.7 | 638367.7
QUE220202069591 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.015.21/2022-PY039 | URBANIZACIONES JMY DE KD S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLON | 880926.23 | 880926.23
C.P. JUAN FRANCISCO SAENZ HERNANDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE COLON
RÚBRICA

## Avances Fisicos
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO
DESTINO DEL GASTO FISM 2022
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
QUE220202069588 | 2022 | 3 | Metros lineales | 70 | 70 | 0 | 0
QUE220202069453 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE220202069823 | 2022 | 3 | Metros lineales | 35 | 35 | 0 | 0
QUE220202069440 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 800 | 80
QUE220202069436 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 50 | 5
QUE220202069432 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1800 | 1800 | 100 | 5.5556
QUE220202069605 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350 | 100 | 7.4074
QUE220202069603 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
QUE220202069599 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 560 | 44.4444
QUE220202069596 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
QUE220202069594 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 120 | 15.3846
QUE220202069423 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 770 | 770 | 15 | 1.9481
QUE220302121475 | 2022 | 3 | Metros lineales | 289 | 289 | 86 | 29.7578
QUE220202069447 | 2022 | 3 | Metros lineales | 180 | 0 | 0 | 0
QUE220202069444 | 2022 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 120 | 30
QUE220202069426 | 2022 | 3 | Metros lineales | 150 | 0 | 0 | 0
QUE220202069450 | 2022 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 10 | 7.1429
QUE220202069415 | 2022 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 60 | 37.5
QUE220202069406 | 2022 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
QUE220202069633 | 2022 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 0 | 0
QUE220202069608 | 2022 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 10 | 5
QUE220202069607 | 2022 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
QUE220202069591 | 2022 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 10 | 4
QUE220202069590 | 2022 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
QUE220202069454 | 2022 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 0 | 0
C.P. JUAN FRANCISCO SAENZ HERNANDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE COLON
RÚBRICA

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".