## Reporte final
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
DESTINO DEL GASTO FAISMUN 2023
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | QUE230302249551 | Proyecto de inversión | 1305864 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305864.0, modificado:2000000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLÓN, QRO - 161333 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 161333 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.12, meta_modificada:933.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE CLAVEL PUEBLO AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE PROLONG. CLAVEL, CALLE CRISANTEMO CALLE CLAVEL INICIANDO POR CALLE CRISANTEMO ENTRE AZAFRÁN Y PROLONG. CLAVEL, lon:-100.02627668, lat:20.70374845}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 2000000 | 1279733.59 | 383920.07 | 383920.07 | 383920.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.022.18/2023-PY094, contratista:CONSTRUCTORA BRIGUE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1279733.59, importe_modificado:1279733.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2249551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | QUE230302243305 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA , COLÓN, QRO. - 124581 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 124581 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:CALLE CAMELINAS RANCHERIA ESPERANZA, 76289 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE PROFESIONESTAS Y CALLE JAZMIN, CALLE JUVENTUD MEXICANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL Y A UN COTADO DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-100.10867011, lat:20.64453485}} | 2023-07-03 | 2023-12-31 | 2000000 | 541229.47 | 195030.16 | 195030.16 | 195030.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.017.15/2023-PY045, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:541229.47, importe_modificado:541229.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2243305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | QUE230302243352 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:2000000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, COLÓN, QRO. - 124787 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 124787 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:861.56, meta_modificada:861.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:CALLE DONDE ESTA UBICADA LA DELEGACIÓN DE LA LOCALIDAD RANCHERIA PEÑA COLORADA, 76283 PEÑA COLORADA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA POBRAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE PASA POR LA FALDA DEL CERRO EN ESTA CALLE SE ENCUENTRAN , lon:-100.14750423, lat:20.72893761}} | 2023-08-03 | 2023-12-31 | 2000000 | 972194.16 | 291658.24 | 291658.24 | 291658.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.026.25/2023-PY076, contratista:ARTURO ADOLFO TRUJILLO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:972194.16, importe_modificado:972194.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2243352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | QUE230302249346 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE PURÍSIMA DE CUBOS, COLÓN, QRO. - 160188 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 160188 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:27, direccion:CALLE LA JACARANDA RANCHERIA PURÍSIMA DE CUBOS LA PURÍSIMA, 76296 PURÍSIMA DE CUBOS (LA PURÍSIMA), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS AZUCENAS Y CALLE EL ROSAL, CALLE LAS CRISANTEMAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA JACARANDA D, lon:-100.1185561, lat:20.60058552}} | 2023-07-25 | 2023-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2249346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230302242602 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE URECHO, COLÓN, QRO. - 100801 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 100801 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:56, direccion:CALLE CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA URECHO, 76293 URECHO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA ZONA BAJA DE A LOCALIDAD Y , LA ZONA A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN LA CALLE DONDE SE , lon:-100.06964795, lat:20.65009097}} | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 1000000 | 639695.26 | 316204.51 | 316204.51 | 316204.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.009.10/2023-PY069, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:639695.26, importe_modificado:639695.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2242602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | QUE230302244321 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO , COLÓN, QRO. - 130378 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 130378 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , PUEBLO EL BLANCO CP. 76296, lon:-100.09362998, lat:20.6089408}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 1000000 | 296976.26 | 89092.88 | 89092.88 | 89092.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.030.27/2023-PY047, contratista:INGENIERIA TOTAL 1+100 S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:296976.25, importe_modificado:296976.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2244321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | QUE230302242850 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL, COLÓN, QRO. - 109941 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 109941 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL TEPETATE, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA SALIDA AL ZAMORANO CERCA DE LA MISCELANEA MARY A, lon:-100.05869182, lat:20.77763198}} | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 2000000 | 492519.56 | 61823.77 | 61823.77 | 61823.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.018.19/2023-PY066, contratista:RUBEN GARCIA PAULIN, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:492519.56, importe_modificado:492519.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2242850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | QUE230302242706 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, COLÓN, QUERÉTARO. - 104748 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 104748 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE DEL PRESSCOLAR RANCHERIA LA CARBONERA, 76279 LA CARBONERA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DEL PREESCOLAR IGNACIO LOPEZ RAYON Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE DONDE ESTA UBICADO EL PRESCOLAR IGNACIO LOPEZ RAYON DE , lon:-100.17564146, lat:20.8050394}} | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 2000000 | 198205.58 | 41600.85 | 41600.85 | 41600.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.008.11/2023-PY070, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:198205.58, importe_modificado:198205.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2242706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | QUE230302249497 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, COLÓN, QRO - 161013 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 161013 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.0, meta_modificada:1055.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:58, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO VISTA HERMOSA, 76283 VISTA HERMOSA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CALLE LOS GUAYABOS, SOBRE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES LOS ROBLES Y GUAYABOS CERCANO AL CAMPO DE FUT BOL, lon:-100.17277021, lat:20.75480119}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 1000000 | 979306.31 | 293791.89 | 293791.89 | 293791.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.023.23/2023-PY083, contratista:ABRAHAM GONZALES MARTELL, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:979306.31, importe_modificado:979306.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2249497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | QUE230302252006 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:3000000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA LIMA COLÓN, QRO. - 173993 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 173993 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA POBLADO, 76290 SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA POBLADO), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LOS LIRIOS, CALLE LOS TULIPANES LA ONRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE QUE SE ES, lon:-99.97882424, lat:20.66745106}} | 2023-08-03 | 2023-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2252006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230302242479 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAMORANO, COLÓN, QRO. - 97276 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 97276 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:CALLE CALLE DEL PREESCOLAR TOMAS DE IRARTE RANCHERIA ZAMORANO, 76279 EL ZAMORANO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE DEL PREESCOLAR TOMAS DE IRARTE Y CALLE DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE POSTERIOR DEL , lon:-100.11617079, lat:20.80483502}} | 2023-06-20 | 2023-12-31 | 1000000 | 196335.61 | 196335.61 | 196335.61 | 196335.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.012.12/2023-PY060, contratista:RUBEN GARCIA PAULIN, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:196335.61, importe_modificado:196335.61}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:2.0}} | {2242479/proyecto_INICIO, 2242479/proyecto_PROCESO, 2242479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO SE VIZUALIZA EL CONTRATO, FAVOR DE VERIFICARLO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:NO SE VIZUALIZA EL CONTRATO, FAVOR DE VERIFICARLO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:NO SE VIZUALIZA EL CONTRATO, FAVOR DE VERIFICARLO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:NO SE VIZUALIZA EL CONTRATO, FAVOR DE VERIFICARLO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs8: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | QUE230302252082 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POLEO, COLON, QRO - 174367 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 174367 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.3, meta_modificada:86.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL POLEO, 76276 EL POLEO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA A UN ADO DE A ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V BONFIL, lon:-100.04863491, lat:20.86674842}} | 2023-08-03 | 2023-12-31 | 1000000 | 118993.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.032.29/2023-PY046, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:118993.33, importe_modificado:118993.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2252082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230302242491 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA SALITRERA, COLÓN, QUERÉTARO. - 97702 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 97702 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:CALLE CAMINO HACIA LA PRESA DE LA SOLEDAD RANCHERIA SALITRERA PRESA DE LA SOLEDAD, 76276 SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CAMINO HACIA LA PRESA DE LA SOLEDAD Y CALLE DE LAS ZARZAMORAS LILI, LA OBRA SE RE, lon:-100.0625039, lat:20.85766999}} | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 1000000 | 490030.69 | 278883.6 | 278883.6 | 278883.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.013.13/2023-PY064, contratista:RUBEN GARCIA PAULIN, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:490030.69, importe_modificado:490030.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2242491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | QUE230302249091 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, COLÓN, QRO. - 158569 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 158569 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.64, meta_modificada:872.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:26, direccion:CALLE LAPISLAZULI RANCHERIA NOGALES, 76284 NOGALES, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE OBSIDIANA, CALLE MARMOL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LAPIZLAZULI DE LA LOCALIDAD DE NOGALES COLONQARO., lon:-100.14973148, lat:20.69740976}} | 2023-07-24 | 2023-12-31 | 1000000 | 975711.06 | 501644.88 | 501644.88 | 501644.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.016.16/2023-PY084, contratista:JUAN LUNA GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:975711.06, importe_modificado:975711.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2249091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | QUE230302249304 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, COLON, QRO - 159920 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 159920 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:49, direccion:CALLE JACARANDAS RANCHERIA SAN VICENTE EL ALTO, 76294 SAN VICENTE EL ALTO (SAN VICENTE), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE HIGO Y CALLE NARANJO, CALLE MANZANA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JACARANDAS HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.16502583, lat:20.56878172}} | 2023-07-25 | 2023-11-28 | 1000000 | 989269.49 | 565313.51 | 565313.51 | 565313.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.015.17/2023-PY086, contratista:CONSTRUCTORA DE ESPACION INDUSTRIALES Y HABITACIONALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:989269.49, importe_modificado:989269.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2249304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | QUE230302249326 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO. - 160055 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 160055 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.12, meta_modificada:810.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE LOS ROSALES RANCHERIA EL GALLO, 76290 EL GALLO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE LOS ALCANFORES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO EN LA CALLE LOS ROSALES LA CUAL SE ENCUENTR, lon:-100.04570205, lat:20.67009889}} | 2023-07-25 | 2023-12-31 | 1000000 | 978732.7 | 293619.81 | 293619.81 | 293619.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI SA. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:978732.7, importe_modificado:978732.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2249326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | QUE230302253112 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:2572957.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ZORRA, COLÓN, QRO. - 179798 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 179798 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:60, direccion:CALLE CERRO DEL ROBLE RANCHERIA LA ZORRA, 76284 LA ZORRA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CERRO DE LA SILLA Y CALLE DE LOSPIRULES, CALLE CERRO DEL TEPEYAC LA ONRA SE REALIZARA EN LA CALLE CERRO DEL ROBLE CASI ESQUINA CON CERREO DE , lon:-100.13138695, lat:20.71574852}} | 2023-08-08 | 2023-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2253112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230302254348 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:595649.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LEONCITO, COLON, QRO. - 187646 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 187646 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA EL LEONCITO, 76272 RANCHO DON MEMO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y CALLE CONOCIDA, CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL LEONCITO LA LOCALIDAD SOLO CUENTYA CON UNA CALLE, lon:-100.03906539, lat:20.73156851}} | 2023-08-28 | 2023-11-28 | 595649 | 396096.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.033.31/2023-PY063, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:396096.55, importe_modificado:396096.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2254348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230302254475 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE CENIZAS, COLON, QRO - 188495 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 188495 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.0, meta_modificada:1144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE TRUENOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LAS CENIZAS, 76270 LAS CENIZAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALCANFOR Y CALLE JACARANDAS, CALLE TRUENOS ENTRE CALLES ALCANFOR Y JACARANDAS LAS CENIZAS, lon:-100.07321273, lat:20.60603665}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 1000000 | 980510.68 | 294153.21 | 294153.21 | 294153.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.028.28/2023-PY088, contratista:SERGIO PUEBLA MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:980510.68, importe_modificado:980510.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2254475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | QUE230302254524 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO, COLÓN, QRO. - 188770 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 188770 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:839.0, meta_modificada:839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, direccion:CALLE PARAISO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL SAUCILLO, 76277 EL SAUCILLO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE CONOCIDA, CALLE PARAISO ENTRE CAMINO REAL Y CALLE SIN NOMBRE EL SAUCILLO, lon:-100.19445882, lat:20.80674558}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 1000000 | 980084.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.035.35/2023-PY078, contratista:DANIEL TOVAR GONZALES, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:980084.13, importe_modificado:980084.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2254524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230302254541 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:1000000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ÁLAMOS, COLÓN, QRO. - 188912 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 188912 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHO NUEVO ÁLAMOS, 76277 NUEVO ÁLAMOS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE CONOCIDA NUEVO ÁLAMOS, lon:-100.18320609, lat:20.8356907}} | 2023-08-28 | 2023-11-28 | 1000000 | 395190.88 | 118557.27 | 118557.27 | 118557.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.029.33/2023-PY091, contratista:CONSTRUCCIONES ACERO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:395190.88, importe_modificado:395190.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2254541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | QUE230302255872 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, COLON, QRO. - 198413 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 198413 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO NOGALES, 76284 NOGALES, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLES AL SURPONIENTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES, lon:-100.14920344, lat:20.69436584}} | 2023-08-28 | 2023-12-28 | 1000000 | 491301.83 | 225587.72 | 225587.72 | 225587.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.019.20/2023-PY067, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:491301.83, importe_modificado:491301.83}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2255872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | QUE230302256847 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE EN MEDIO, COLÓN, QRO - 205023 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 205023 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:CALLE CALLE PARALELA A CALLE PRINCIPAL AL SURESTE DE LA LOCALIDAD PUEBLO PUERTA DE ENMEDIO, 76281 PUERTA DE ENMEDIO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CALLE CALLE PARALELA A CALLE PRINCIPAL AL SURESTE DE, lon:-100.13736235, lat:20.75702683}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 1000000 | 882880.76 | 264864.23 | 264864.23 | 264864.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.025.22/2023-PY080, contratista:URBANIZACIONES JMY DE KD S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:882880.76, importe_modificado:882880.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2256847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | QUE230302256900 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL NUEVO PROGRESO, COLÓN, QRO. - 205605 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 205605 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA NUEVO PROGRESO, 76286 NUEVO PROGRESO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO Y MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-100.0323881, lat:20.7525696}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 1000000 | 979911.53 | 490420.04 | 490420.04 | 490420.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.027.21/2023-PY075, contratista:CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:979911.53, importe_modificado:979911.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2256900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | QUE230302255818 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RUMBO, COLÓN, QRO. - 198133 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 198133 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:103, direccion:CALLE PASEO DEL CIPRÉS COLONIA NUEVO RUMBO, 76286 EL NUEVO RUMBO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS NOGALES Y CALLE LOS PINOS, CALLE PASEO DEL CIPRÉS ENTRE CALLES LOS NOGALES LATERAL CARRETERA A COLÓN Y CALLE PINOS, lon:-100.03428694, lat:20.74506244}} | 2023-08-28 | 2023-10-31 | 1000000 | 178192.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.024.26/2023-PY081, contratista:CONSTRUCCIONES ACERO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:178192.82, importe_modificado:178192.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | QUE230302255779 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAS,COLÓN,QRO. - 197788 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 197788 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:73, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHO PALMAS, 76293 PALMAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA PERPENDICULAR A LA CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.08633705, lat:20.69127572}} | 2023-08-28 | 2023-11-28 | 1000000 | 490940.73 | 220795.76 | 220795.76 | 220795.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.020.21/2023-PY068, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:490940.73, importe_modificado:490940.73}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {2255779/proyecto_INICIO, 2255779/proyecto_PROCESO, 2255779/proyecto_INICIO, 2255779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | QUE230302255837 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1000000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COLÓN, QRO. - 198238 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 198238 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.16, meta_modificada:946.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:CALLE LAS GLADIOLAS RANCHERIA , 00000 SANTA ROSA FINCA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS EUCALIPTOS Y CALLE LOS LAURELES, CALLE LOS PIRULES LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAS GALDIOLAS ESTA CALLE SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA DE L, lon:-99.96540985, lat:20.66462502}} | 2023-08-18 | 2023-12-31 | 1000000 | 881337.83 | 264401.35 | 264401.35 | 264401.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.034.32/2023-PY079, contratista:CONSTRUCCIONES ACERO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:881337.83, importe_modificado:881337.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | QUE230202221506 | Acción | 561000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561000.0, modificado:561000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 59007 | 22 | Querétaro | 5 | Colón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Colón | 59007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.045431, lat:20.788326}} | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 561000 | 561000 | 360952.19 | 360952.19 | 360952.19 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:1, contratista:MARIA FERNANDA LARA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:561000.0, importe_modificado:561000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2221506/proyecto_INICIO, 2221506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-10-18}}
C.P. JUAN FRANCISCO SAENZ HERNANDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE COLON
RÚBRICA

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
DESTINO DEL GASTO FISM 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561000 | 561000
QUE230302243305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 2000000
QUE230302243352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 2000000
QUE230302249346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000 | 0
QUE230302242602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 1000000
QUE230302244321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 1000000
QUE230302242850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 2000000
QUE230302242706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE URECHO, COLÓN, QRO. - 100801 | 2000000
QUE230302249497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE230302252006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 3000000
QUE230302242479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 1000000 | 0
QUE230302252082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 1000000
QUE230302242491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 1000000
QUE230302249091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE230302249304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE230302249326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE230302253112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 2572957
QUE230302254348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 595649
QUE230302254475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE230302254524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE230302254541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 1000000
QUE230302255872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 1000000
QUE230302256847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE230302256900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE230302255818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 1000000
QUE230302255779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 1000000
QUE230302255837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 1000000
QUE230202221506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561000 | 561000
Acción
C.P. JUAN FRANCISCO SAENZ HERNANDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE COLON
RÚBRICA

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
QUE230302249551 | Metros Cuadrados | 933.12 | 933.12
QUE230302243305 | Metros lineales | 230 | 230
QUE230302243352 | Metros cuadrados de construcción | 861.56 | 861.56
QUE230302249346 | Metros Cuadrados | 675 | 675
QUE230302242602 | Piezas | 11 | 11
QUE230302244321 | Metros | 220 | 220
QUE230302242850 | Piezas | 10 | 10
QUE230302242706 | Piezas | 3 | 3
QUE230302249497 | Metros Cuadrados | 1055 | 1055
QUE230302252006 | Metros Cuadrados | 427 | 427
QUE230302242479 | Luminaria | 4 | 4
QUE230302252082 | Metros lineales | 86.3 | 86.3
QUE230302242491 | Piezas | 1 | 1
QUE230302249091 | Metros Cuadrados | 872.64 | 872.64
QUE230302249304 | Metros Cuadrados | 960 | 960
QUE230302249326 | Metros Cuadrados | 810.12 | 810.12
QUE230302253112 | Metros lineales | 43 | 43
QUE230302254348 | Metros | 56 | 56
QUE230302254475 | Metros Cuadrados | 1144 | 1144
QUE230302254524 | Metros Cuadrados | 839 | 839
QUE230302254541 | Metros Cuadrados | 226 | 226
QUE230302255872 | Luminaria | 4 | 4
QUE230302256847 | Metros Cuadrados | 930 | 930
QUE230302256900 | Metros Cuadrados | 1085 | 1085
QUE230302255818 | Metros Cuadrados | 242 | 242
QUE230302255779 | Luminaria | 5 | 5
QUE230302255837 | Metros Cuadrados | 946.16 | 946.16
QUE230202221506 | SERVICIO(S) | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
QUE230302249551 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | CALLE CLAVEL PUEBLO AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE PROLONG. CLAVEL, CALLE CRISANTEMO CALLE CLAVEL INICIANDO POR CALLE CRISANTEMO ENTRE AZAFRÁN Y PROLONG. CLAVEL | -100.0263 | 20.7037
QUE230302243305 | Querétaro | Colón | Esperanza | CALLE CAMELINAS RANCHERIA ESPERANZA, 76289 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE PROFESIONESTAS Y CALLE JAZMIN, CALLE JUVENTUD MEXICANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL Y A UN COTADO DE LA ESCUELA PRIMAR | -100.1087 | 20.6445
QUE230302243352 | Querétaro | Colón | Peña Colorada | CALLE DONDE ESTA UBICADA LA DELEGACIÓN DE LA LOCALIDAD RANCHERIA PEÑA COLORADA, 76283 PEÑA COLORADA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA POBRAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE PASA POR LA FALDA DEL CERRO EN ESTA CALLE SE ENCUENTRAN | -100.1475 | 20.7289
QUE230302249346 | Querétaro | Colón | Purísima de Cubos (La Purísima) | CALLE LA JACARANDA RANCHERIA PURÍSIMA DE CUBOS LA PURÍSIMA, 76296 PURÍSIMA DE CUBOS (LA PURÍSIMA), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS AZUCENAS Y CALLE EL ROSAL, CALLE LAS CRISANTEMAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA JACARANDA D | -100.1186 | 20.6006
QUE230302242602 | Querétaro | Colón | Urecho | CALLE CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA URECHO, 76293 URECHO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA ZONA BAJA DE A LOCALIDAD Y , LA ZONA A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN LA CALLE DONDE SE | -100.0696 | 20.6501
QUE230302244321 | Querétaro | Colón | El Blanco | INTERIOR SN PUEBLO EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , PUEBLO EL BLANCO CP. 76296 | -100.0936 | 20.6089
QUE230302242850 | Querétaro | Colón | Colón | CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL TEPETATE, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA SALIDA AL ZAMORANO CERCA DE LA MISCELANEA MARY A | -100.0587 | 20.7776
QUE230302242706 | Querétaro | Colón | La Carbonera | CALLE DEL PRESSCOLAR RANCHERIA LA CARBONERA, 76279 LA CARBONERA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DEL PREESCOLAR IGNACIO LOPEZ RAYON Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE DONDE ESTA UBICADO EL PRESCOLAR IGNACIO LOPEZ RAYON DE | -100.1756 | 20.805
QUE230302249497 | Querétaro | Colón | Vista Hermosa | CALLE CONOCIDA PUEBLO VISTA HERMOSA, 76283 VISTA HERMOSA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CALLE LOS GUAYABOS, SOBRE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES LOS ROBLES Y GUAYABOS CERCANO AL CAMPO DE FUT BOL | -100.1728 | 20.7548
QUE230302252006 | Querétaro | Colón | Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado) | RANCHERIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA POBLADO, 76290 SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA POBLADO), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LOS LIRIOS, CALLE LOS TULIPANES LA ONRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE QUE SE ES | -99.9788 | 20.6675
QUE230302242479 | Querétaro | Colón | El Zamorano | CALLE CALLE DEL PREESCOLAR TOMAS DE IRARTE RANCHERIA ZAMORANO, 76279 EL ZAMORANO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE DEL PREESCOLAR TOMAS DE IRARTE Y CALLE DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE POSTERIOR DEL | -100.1162 | 20.8048
QUE230302252082 | Querétaro | Colón | El Poleo | RANCHERIA EL POLEO, 76276 EL POLEO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA A UN ADO DE A ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V BONFIL | -100.0486 | 20.8667
QUE230302242491 | Querétaro | Colón | Salitrera (Presa de la Soledad) | CALLE CAMINO HACIA LA PRESA DE LA SOLEDAD RANCHERIA SALITRERA PRESA DE LA SOLEDAD, 76276 SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CAMINO HACIA LA PRESA DE LA SOLEDAD Y CALLE DE LAS ZARZAMORAS LILI, LA OBRA SE RE | -100.0625 | 20.8577
QUE230302249091 | Querétaro | Colón | Nogales | CALLE LAPISLAZULI RANCHERIA NOGALES, 76284 NOGALES, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE OBSIDIANA, CALLE MARMOL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LAPIZLAZULI DE LA LOCALIDAD DE NOGALES COLONQARO. | -100.1497 | 20.6974
QUE230302249304 | Querétaro | Colón | San Vicente el Alto (San Vicente) | CALLE JACARANDAS RANCHERIA SAN VICENTE EL ALTO, 76294 SAN VICENTE EL ALTO (SAN VICENTE), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE HIGO Y CALLE NARANJO, CALLE MANZANA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JACARANDAS HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD | -100.165 | 20.5688
QUE230302249326 | Querétaro | Colón | El Gallo | CALLE LOS ROSALES RANCHERIA EL GALLO, 76290 EL GALLO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE LOS ALCANFORES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO EN LA CALLE LOS ROSALES LA CUAL SE ENCUENTR | -100.0457 | 20.6701
QUE230302253112 | Querétaro | Colón | La Zorra | CALLE CERRO DEL ROBLE RANCHERIA LA ZORRA, 76284 LA ZORRA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CERRO DE LA SILLA Y CALLE DE LOSPIRULES, CALLE CERRO DEL TEPEYAC LA ONRA SE REALIZARA EN LA CALLE CERRO DEL ROBLE CASI ESQUINA CON CERREO DE | -100.1314 | 20.7157
QUE230302254348 | Querétaro | Colón | Colón | CALLE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA EL LEONCITO, 76272 RANCHO DON MEMO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y CALLE CONOCIDA, CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL LEONCITO LA LOCALIDAD SOLO CUENTYA CON UNA CALLE | -100.0391 | 20.7316
QUE230302254475 | Querétaro | Colón | Las Cenizas | CALLE TRUENOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LAS CENIZAS, 76270 LAS CENIZAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALCANFOR Y CALLE JACARANDAS, CALLE TRUENOS ENTRE CALLES ALCANFOR Y JACARANDAS LAS CENIZAS | -100.0732 | 20.606
QUE230302254524 | Querétaro | Colón | El Saucillo | CALLE PARAISO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL SAUCILLO, 76277 EL SAUCILLO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE CONOCIDA, CALLE PARAISO ENTRE CAMINO REAL Y CALLE SIN NOMBRE EL SAUCILLO | -100.1945 | 20.8067
QUE230302254541 | Querétaro | Colón | Nuevo Álamos | CALLE CONOCIDA RANCHO NUEVO ÁLAMOS, 76277 NUEVO ÁLAMOS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE CONOCIDA NUEVO ÁLAMOS | -100.1832 | 20.8357
QUE230302255872 | Querétaro | Colón | Nogales | CALLE CONOCIDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO NOGALES, 76284 NOGALES, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLES AL SURPONIENTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES | -100.1492 | 20.6944
QUE230302256847 | Querétaro | Colón | Puerta de Enmedio | CALLE CALLE PARALELA A CALLE PRINCIPAL AL SURESTE DE LA LOCALIDAD PUEBLO PUERTA DE ENMEDIO, 76281 PUERTA DE ENMEDIO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CALLE CALLE PARALELA A CALLE PRINCIPAL AL SURESTE DE | -100.1374 | 20.757
QUE230302256900 | Querétaro | Colón | Nuevo Progreso | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA NUEVO PROGRESO, 76286 NUEVO PROGRESO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO Y MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO | -100.0324 | 20.7526
QUE230302255818 | Querétaro | Colón | El Nuevo Rumbo | CALLE PASEO DEL CIPRÉS COLONIA NUEVO RUMBO, 76286 EL NUEVO RUMBO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS NOGALES Y CALLE LOS PINOS, CALLE PASEO DEL CIPRÉS ENTRE CALLES LOS NOGALES LATERAL CARRETERA A COLÓN Y CALLE PINOS | -100.0343 | 20.7451
QUE230302255779 | Querétaro | Colón | Palmas | CALLE CONOCIDA RANCHO PALMAS, 76293 PALMAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA PERPENDICULAR A LA CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -100.0863 | 20.6913
QUE230302255837 | Querétaro | Colón | Santa Rosa Finca | CALLE LAS GLADIOLAS RANCHERIA , 00000 SANTA ROSA FINCA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS EUCALIPTOS Y CALLE LOS LAURELES, CALLE LOS PIRULES LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAS GALDIOLAS ESTA CALLE SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA DE L | -99.9654 | 20.6646
QUE230202221506 | Querétaro | Colón | Colón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0454 | 20.7883

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
QUE230302249551 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.022.18/2023-PY094 | CONSTRUCTORA BRIGUE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLON | 1279733.59 | 1279733.59
QUE230302243305 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.017.15/2023-PY045 | JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLON | 541229.47 | 541229.47
QUE230302243352 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.026.25/2023-PY076 | ARTURO ADOLFO TRUJILLO CARRILLO | MUNICIPIO DE COLON | 972194.16 | 972194.16
QUE230302242602 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.009.10/2023-PY069 | ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLON | 639695.26 | 639695.26
QUE230302244321 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.030.27/2023-PY047 | INGENIERIA TOTAL 1+100 S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLON | 296976.25 | 296976.25
QUE230302242850 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.018.19/2023-PY066 | RUBEN GARCIA PAULIN | MUNICIPIO DE COLON | 492519.56 | 492519.56
QUE230302242706 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.008.11/2023-PY070 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE COLON | 198205.58 | 198205.58
QUE230302249497 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.023.23/2023-PY083 | ABRAHAM GONZALES MARTELL | MUNICIPIO DE COLON | 979306.31 | 979306.31
QUE230302242479 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.012.12/2023-PY060 | RUBEN GARCIA PAULIN | MUNICIPIO DE COLON | 196335.61 | 196335.61
QUE230302252082 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.032.29/2023-PY046 | JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLON | 118993.33 | 118993.33
QUE230302242491 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.013.13/2023-PY064 | RUBEN GARCIA PAULIN | MUNICIPIO DE COLON | 490030.69 | 490030.69
QUE230302249091 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.016.16/2023-PY084 | JUAN LUNA GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE COLON | 975711.06 | 975711.06
QUE230302249304 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.015.17/2023-PY086 | CONSTRUCTORA DE ESPACION INDUSTRIALES Y HABITACIONALES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLON | 989269.49 | 989269.49
QUE230302249326 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI SA. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE COLON | 978732.7 | 978732.7
QUE230302254348 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.033.31/2023-PY063 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE COLON | 396096.55 | 396096.55
QUE230302254475 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.028.28/2023-PY088 | SERGIO PUEBLA MEJIA | MUNICIPIO DE COLON | 980510.68 | 980510.68
QUE230302254524 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.035.35/2023-PY078 | DANIEL TOVAR GONZALES | MUNICIPIO DE COLON | 980084.13 | 980084.13
QUE230302254541 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.029.33/2023-PY091 | CONSTRUCCIONES ACERO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COLON | 395190.88 | 395190.88
QUE230302255872 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.019.20/2023-PY067 | ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLON | 491301.83 | 491301.83
QUE230302256847 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.025.22/2023-PY080 | URBANIZACIONES JMY DE KD S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLON | 882880.76 | 882880.76
QUE230302256900 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.027.21/2023-PY075 | CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLON | 979911.53 | 979911.53
QUE230302255818 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.024.26/2023-PY081 | CONSTRUCCIONES ACERO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COLON | 178192.82 | 178192.82
QUE230302255779 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.020.21/2023-PY068 | ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLON | 490940.73 | 490940.73
QUE230302255837 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.034.32/2023-PY079 | CONSTRUCCIONES ACERO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COLON | 881337.83 | 881337.83
QUE230202221506 | Servicios | 1 | MARIA FERNANDA LARA MORENO | MUNICIPIO DE COLON | 561000 | 561000.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
QUE230302249551 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 933.12 | 933.12 | 0 | 0
QUE230302243305 | 2023 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 0 | 0
QUE230302243352 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 861.56 | 861.56 | 0 | 0
QUE230302249346 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 675 | 675 | 0 | 0
QUE230302242602 | 2023 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
QUE230302244321 | 2023 | 3 | Metros | 220 | 220 | 0 | 0
QUE230302242850 | 2023 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
QUE230302242706 | 2023 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
QUE230302249497 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1055 | 1055 | 0 | 0
QUE230302252006 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 427 | 427 | 0 | 0
QUE230302242479 | 2023 | 3 | Luminaria | 4 | 4 | 2 | 50
QUE230302252082 | 2023 | 3 | Metros lineales | 86.3 | 86.3 | 0 | 0
QUE230302242491 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE230302249091 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 872.64 | 872.64 | 0 | 0
QUE230302249304 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 0 | 0
QUE230302249326 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 810.12 | 810.12 | 0 | 0
QUE230302253112 | 2023 | 3 | Metros lineales | 43 | 43 | 0 | 0
QUE230302254348 | 2023 | 3 | Metros | 56 | 56 | 0 | 0
QUE230302254475 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1144 | 1144 | 0 | 0
QUE230302254524 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 839 | 839 | 0 | 0
QUE230302254541 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 226 | 226 | 0 | 0
QUE230302255872 | 2023 | 3 | Luminaria | 4 | 4 | 0 | 0
QUE230302256847 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 930 | 930 | 0 | 0
QUE230302256900 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1085 | 1085 | 0 | 0
QUE230302255818 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 242 | 242 | 0 | 0
QUE230302255779 | 2023 | 3 | Luminaria | 5 | 5 | 1 | 20
QUE230302255837 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 946.16 | 946.16 | 0 | 0
QUE230202221506 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.5 | 50

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".