## Reporte final
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO.
Destino del Gasto FAISMUN 2023
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 1 | QUE230302249326 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1223415.87}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO. - 160055 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 160055 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.12, meta_modificada:810.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE LOS ROSALES RANCHERIA EL GALLO, 76290 EL GALLO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE LOS ALCANFORES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO EN LA CALLE LOS ROSALES LA CUAL SE ENCUENTR, lon:-100.04570205, lat:20.67009889}} | 2023-07-25 | 2023-12-31 | 1223415.87 | 1223415.87 | 1223415.87 | 1223415.87 | 1223415.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI SA. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:978732.7, importe_modificado:1223415.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.12}} | {2249326/proyecto_INICIO, 2249326/proyecto_PROCESO, 2249326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | QUE230302249497 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:979306.31}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, COLÓN, QRO - 161013 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 161013 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.0, meta_modificada:1055.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:58, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO VISTA HERMOSA, 76283 VISTA HERMOSA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CALLE LOS GUAYABOS, SOBRE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES LOS ROBLES Y GUAYABOS CERCANO AL CAMPO DE FUT BOL, lon:-100.17277021, lat:20.75480119}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 979306.31 | 979306.31 | 979306.31 | 979306.31 | 979306.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.023.23/2023-PY083, contratista:ABRAHAM GONZALES MARTELL, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:979306.31, importe_modificado:979306.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.0}} | {2249497/proyecto_INICIO, 2249497/proyecto_PROCESO, 2249497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | QUE230302252006 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:786357.3}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA LIMA COLÓN, QRO. - 173993 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 173993 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA POBLADO, 76290 SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA POBLADO), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LOS LIRIOS, CALLE LOS TULIPANES LA ONRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE QUE SE ES, lon:-99.97882424, lat:20.66745106}} | 2023-08-03 | 2023-12-31 | 786357.3 | 786357.3 | 786357.3 | 786357.3 | 786357.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.038.36/2023-PY050, contratista:CREARQ CONSTRUCCIONES RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:786357.3, importe_modificado:786357.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.0}} | {2252006/proyecto_INICIO, 2252006/proyecto_PROCESO, 2252006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | QUE230402281765 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:460454.11}} | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, EN EL PREESCOLAR JOSE MARÍA ARTEAGA EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLON, QRO. - 267696 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Colón | 267696 | S | 130 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:EJE VIAL CARRETERA 100 PUEBLO AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AZAHAR Y ANDADOR CENTRO CULTURAL DON BENITO JUAREZ GARCIA, EJE VIAL CARRETERA 100 AJUCHITLÁN CP. 76280, lon:-100.02307373, lat:20.70975185}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 460454.11 | 460454.11 | 460454.11 | 460454.11 | 460454.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.042.40/2023-PY105, contratista:MIGUEL ARREOLA BARRON, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:529838.6, importe_modificado:460454.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2281765/proyecto_INICIO, 2281765/proyecto_PROCESO, 2281765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se anexa liga de acta de entrga recepcion el sistema no me permite todos los caractyeres y no deja guardar la infromacion suprimi caracteres pero anoto aqui la liga original https://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XLVII/obras%20publicas/actas/2023/FISM/CONSTRUCCIÓN%20BARDEADO%20PERIMETRAL,%20PRIMERA%20ETAPA,%20EN%20EL%20PREESCOLAR%20JOSÉ%20MARÍA%20ARTEAGA,%20EN%20LA%20LOCALIDAD%20DE%20AJUCHITLAN,%20COLÓN,%20QRO..pdf, trimestre:1.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:el link que esta en el apartado de comntratos no esta completo por que el sistema no permite todos los carcteres, coloque el link completo en la ateriror observacion , trimestre:1.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-04-17}, obs3: {observación:el link que esta en el apartado de comntratos no esta completo por que el sistema no permite todos los carcteres, coloque el link completo en la ateriror observacion (2), trimestre:1.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-04-17}, obs4: {observación:el link que esta en el apartado de comntratos no esta completo por que el sistema no permite todos los carcteres, coloque el link completo en la ateriror observacion (2)(2), trimestre:1.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-04-17}} | {obs1: {observación:En el Anexo C se señala en estatus "Terminado", y en sistema se captura como contrato vigente. Verificar., trimestre:1.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2024-04-11}, obs2: {observación:No se puede abrir el link que modificaron. Verificar y modificar., trimestre:1.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | QUE230402322436 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:584624.85}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, COLÓN, QRO. - 449770 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 449770 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 76276 EL CARRIZAL, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL EN LA CALLE DNDE SE ENCUANTRA UBICADA LA ESCUELA PRIMARI REPUBLICA DEL PERU, lon:-100.05542697, lat:20.87214912}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 584624.85 | 584624.85 | 584624.85 | 584624.85 | 584624.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.049.48/2023-PY085, contratista:H Y R CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:584624.85, importe_modificado:584624.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0}} | {2322436/proyecto_INICIO, 2322436/proyecto_PROCESO, 2322436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | QUE230302256900 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:979911.53}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL NUEVO PROGRESO, COLÓN, QRO. - 205605 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 205605 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA NUEVO PROGRESO, 76286 NUEVO PROGRESO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO Y MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-100.0323881, lat:20.7525696}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 979911.53 | 979911.53 | 979911.53 | 979911.53 | 979911.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.027.21/2023-PY075, contratista:CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:979911.53, importe_modificado:979911.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.0}} | {2256900/proyecto_INICIO, 2256900/proyecto_PROCESO, 2256900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:sistema no permite todos los caracteres de la liga :https://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XLVII/obras%20publicas/actas/2023/FISM/URBANIZACIÓN%20A%20BASE%20DE%20EMPEDRADO%20AHOGADO%20EN%20MORTERO%20EN%20CALLE%20(CONOCIDA%20COMO%20EMILIANO%20ZAPATA)%20EN%20%20LOCALIDAD%20DE%20EL%20NUEVO%20PROGRESO.pdf, trimestre:1.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-04-16}} | {obs1: {observación:Verificar la liga correspondiente al Acta de Entrega., trimestre:1.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2024-04-11}}
2024 | 1 | QUE230402314931 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1131680.97}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO PATRIA, COLÓN, QRO. - 414202 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 414202 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.72, meta_modificada:509.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE CALLA HACIA LA SECUNDARIA RANCHERIA PATRIA, 76274 EJIDO PATRIA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZAREA ENLA LOCALIDAD DE EJIDO PATRIA EN LA CALLE DE LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO, lon:-100.17268046, lat:20.8706716}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 1131680.97 | 1131680.97 | 1131680.97 | 1131680.97 | 1131680.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.060.55./2023-PY082, contratista:INGENIERIA TOTAL 1+100 S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1131680.97, importe_modificado:1131680.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.72}} | {2314931/proyecto_INICIO, 2314931/proyecto_PROCESO, 2314931/proyecto_INICIO, 2314931/proyecto_FIN, 2314931/proyecto_PROCESO, 2314931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | QUE230402322465 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:979480.86}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, COLÓN, QRO. - 449972 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 449972 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.15, meta_modificada:328.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:CALLE IGNACIO GOROZPE RANCHERIA SAN MARTÍN, 76280 SAN MARTÍN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE IGNACIO GORZPE ENTRE LAS CALLES MORELOS ZARAGOZA Y DI, lon:-99.97672828, lat:20.72258985}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 979480.86 | 979480.86 | 979480.86 | 979480.86 | 979480.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.059.56/2023-PY077, contratista:ARTURO ADOLFO TRUJILLO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:979480.86, importe_modificado:979480.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.15}} | {2322465/proyecto_INICIO, 2322465/proyecto_PROCESO, 2322465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La liga de acceso dirige a un contrato que no corresponde al proyecto., trimestre:1.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2024-04-11}}
2024 | 1 | QUE230302249304 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:913986.84}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, COLON, QRO - 159920 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 159920 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:49, direccion:CALLE JACARANDAS RANCHERIA SAN VICENTE EL ALTO, 76294 SAN VICENTE EL ALTO (SAN VICENTE), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE HIGO Y CALLE NARANJO, CALLE MANZANA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JACARANDAS HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.16502583, lat:20.56878172}} | 2023-07-25 | 2023-11-28 | 913986.84 | 913986.84 | 913986.84 | 913986.84 | 913986.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.015.17/2023-PY086, contratista:CONSTRUCTORA DE ESPACION INDUSTRIALES Y HABITACIONALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:989269.49, importe_modificado:913986.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2249304/proyecto_INICIO, 2249304/proyecto_PROCESO, 2249304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | QUE230402310795 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:881999.48}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, EN LA TELESECUNDARIA LUIS ENRIQUE ERRO EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLÓN, QRO. - 395239 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Colón | 395239 | S | 129 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.23, meta_modificada:227.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LOS OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA TV SECUNDARIA LUIS ENRIQUE ERRO ES LA UNICA TV SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.10409815, lat:20.6064259}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 881999.48 | 881999.48 | 881999.48 | 881999.48 | 881999.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.048.44/2023-PY057, contratista:DANIEL VARGAS RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:881999.48, importe_modificado:881999.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.23}} | {2310795/proyecto_INICIO, 2310795/proyecto_PROCESO, 2310795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el sistema no permite todos los caracteres del archio acta:https://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XLVII/obras%20publicas/actas/2023/FISM/CONSTRUCCIÓN%20DE%20BARDEADO%20PERIMETRAL,%20PRIMERA%20ETAPA,%20EN%20LA%20TELESECUNDARIA%20LUIS%20ENRIQUE%20ERRO,%20EN%20LA%20LOCALIDAD%20DE%20EL%20BLANCO,%20COLÓN,%20QRO..pdf, trimestre:1.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-04-16}} | {obs1: {observación:Verificar liga para Acta de Entrega, trimestre:1.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2024-04-11}}
2024 | 1 | QUE230402322613 | Proyecto de inversión | 667888.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667888.18, modificado:654821.95}} | URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE LOS BENITOS, COLON, QRO. - 450594 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 450594 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.56, meta_modificada:440.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA A SANTA FINCA RANCHERIA LOS BENITOS, 76299 LOS BENITOS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBNRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS BENITOA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A SANTA ROSA FINCA A LA ALTURA DE LA IGLESIA , lon:-99.9568973, lat:20.68496262}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 654821.95 | 654821.95 | 654821.95 | 654821.95 | 654821.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.031.30/2023-PY095, contratista:SERGIO PUEBLA MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:654821.95, importe_modificado:654821.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.56}} | {2322613/proyecto_INICIO, 2322613/proyecto_PROCESO, 2322613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | QUE230302243352 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:972194.16}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, COLÓN, QRO. - 124787 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 124787 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:861.56, meta_modificada:861.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:CALLE DONDE ESTA UBICADA LA DELEGACIÓN DE LA LOCALIDAD RANCHERIA PEÑA COLORADA, 76283 PEÑA COLORADA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA POBRAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE PASA POR LA FALDA DEL CERRO EN ESTA CALLE SE ENCUENTRAN , lon:-100.14750423, lat:20.72893761}} | 2023-08-03 | 2023-12-31 | 972194.16 | 972194.16 | 972194.16 | 972194.16 | 972194.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.026.25/2023-PY076, contratista:ARTURO ADOLFO TRUJILLO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:972194.16, importe_modificado:972194.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:861.56}} | {2243352/proyecto_INICIO, 2243352/proyecto_PROCESO, 2243352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | QUE230402301642 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:489997.21}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO TORRES QUINTERO EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, COLÓN, QRO. - 356137 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Colón | 356137 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.05, meta_modificada:46.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA CARBONERA, 76279 LA CARBONERA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA EN LA TV SECUNDARIA DE NOMBRE GREGORIO TORRES QUINTERO ES LA UNICA TV SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD ANE, lon:-100.16996847, lat:20.8029771}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 489997.21 | 489997.21 | 489997.21 | 489997.21 | 489997.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.043.38/2023-PY055, contratista:INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:489997.21, importe_modificado:489997.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.05}} | {2301642/proyecto_INICIO, 2301642/proyecto_PROCESO, 2301642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Ligas de acceso a Contrato y Actas de Entrega, trimestre:1.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2024-04-11}}
2024 | 1 | QUE230402310250 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:296993.11}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO, COLÓN, QRO. - 393021 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Colón | 393021 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE RIO COLORADO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ILDEFONSO, 76295 SAN ILDEFONSO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO NAZAS, CALLE RI BRAVO LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-100.17476917, lat:20.56801}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 296993.11 | 296993.11 | 296993.11 | 296993.11 | 296993.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.041.39/2023-PY056, contratista:INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:296993.12, importe_modificado:296993.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2310250/proyecto_PROCESO, 2310250/proyecto_INICIO, 2310250/proyecto_PROCESO, 2310250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se corrige monto de contrato en registro de contratos, se anexa liga por ete medio ya que en sistema no permite https://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XLVII/obras%20publicas/actas/2023/FISM/CONSTRUCCIÓN%20DE%20BARDEADO%20PERIMETRAL,%20PRIMERA%20ETAPA,%20EN%20LA%20PRIMARIA%20NIÑOS%20HEROES,%20EN%20LA%20LOCALIDAD%20DE%20SAN%20ILDEFONSO,%20COLÓN,%20QRO..pdf, trimestre:1.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-04-16}} | {obs1: {observación:El monto de contratación es diferente entre el contrato y lo capturado. En el Anexo C se señala como "Terminado" y en sistema como "Vigente", verificar., trimestre:1.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2024-04-11}}
2024 | 1 | QUE230402322133 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:834368.21}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE MÉXICO LINDO, COLÓN, QRO. - 448397 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 448397 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.07, meta_modificada:775.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA MÉXICO LINDO, 76298 MÉXICO LINDO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD A DE MEXICO LINDO FRENTE LA CAM, lon:-100.10722798, lat:20.57658983}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 834368.21 | 834368.21 | 834368.21 | 834368.21 | 834368.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.050.45/2023-PY074, contratista:URBANIZACIONES JMY DE KD S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:834368.21, importe_modificado:834368.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.07}} | {2322133/proyecto_INICIO, 2322133/proyecto_PROCESO, 2322133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | QUE230302249346 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:978938.19}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE PURÍSIMA DE CUBOS, COLÓN, QRO. - 160188 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 160188 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:27, direccion:CALLE LA JACARANDA RANCHERIA PURÍSIMA DE CUBOS LA PURÍSIMA, 76296 PURÍSIMA DE CUBOS (LA PURÍSIMA), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS AZUCENAS Y CALLE EL ROSAL, CALLE LAS CRISANTEMAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA JACARANDA D, lon:-100.1185561, lat:20.60058552}} | 2023-07-25 | 2023-12-31 | 978938.19 | 978938.19 | 978938.19 | 978938.19 | 978938.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.021.24/2023-PY089, contratista:ANDRES HERBERT URQUIZA, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:978938.19, importe_modificado:978938.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2249346/proyecto_INICIO, 2249346/proyecto_PROCESO, 2249346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el contratista renuncio al anticipo , trimestre:1.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-04-16}} | {obs1: {observación:El Contrato señala la entrega de anticipo, verificar los datos capturados., trimestre:1.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2024-04-11}}
2024 | 1 | QUE230302249551 | Proyecto de inversión | 1305864 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305864.0, modificado:1279733.59}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLÓN, QRO - 161333 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 161333 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.12, meta_modificada:933.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE CLAVEL PUEBLO AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE PROLONG. CLAVEL, CALLE CRISANTEMO CALLE CLAVEL INICIANDO POR CALLE CRISANTEMO ENTRE AZAFRÁN Y PROLONG. CLAVEL, lon:-100.02627668, lat:20.70374845}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1279733.59 | 1279733.59 | 1279733.59 | 1279733.59 | 1279733.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.022.18/2023-PY094, contratista:CONSTRUCTORA BRIGUE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1279733.59, importe_modificado:1279733.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.12}} | {2249551/proyecto_INICIO, 2249551/proyecto_PROCESO, 2249551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | QUE230302254475 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:980510.68}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE CENIZAS, COLON, QRO - 188495 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 188495 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.0, meta_modificada:1144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE TRUENOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LAS CENIZAS, 76270 LAS CENIZAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALCANFOR Y CALLE JACARANDAS, CALLE TRUENOS ENTRE CALLES ALCANFOR Y JACARANDAS LAS CENIZAS, lon:-100.07321273, lat:20.60603665}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 980510.68 | 980510.68 | 980510.68 | 980510.68 | 980510.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.028.28/2023-PY088, contratista:SERGIO PUEBLA MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:980510.68, importe_modificado:980510.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1144.0}} | {2254475/proyecto_INICIO, 2254475/proyecto_PROCESO, 2254475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | QUE230302254524 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:980084.13}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO, COLÓN, QRO. - 188770 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 188770 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:839.0, meta_modificada:839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, direccion:CALLE PARAISO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL SAUCILLO, 76277 EL SAUCILLO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE CONOCIDA, CALLE PARAISO ENTRE CAMINO REAL Y CALLE SIN NOMBRE EL SAUCILLO, lon:-100.19445882, lat:20.80674558}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 980084.13 | 980084.13 | 980084.13 | 980084.13 | 980084.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.035.35/2023-PY078, contratista:DANIEL TOVAR GONZALES, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:980084.13, importe_modificado:980084.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:839.0}} | {2254524/proyecto_INICIO, 2254524/proyecto_PROCESO, 2254524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | QUE230402314819 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1179734.52}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL POLEO, COLÓN, QRO. - 413830 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 413830 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.32, meta_modificada:838.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE CARRETERA 110 LOCALIDAD DE EL POLEO RANCHERIA EL POLEO, 76276 EL POLEO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL POLEO 100 METROS ANTES DE LLEGAR AL PREESCOLAR RAN GU DE YABOTSI EL CUAL SE EN, lon:-100.05067059, lat:20.86479341}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 1179734.52 | 1179734.52 | 1179734.52 | 1179734.52 | 1179734.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.045.46/2023-PY073, contratista:TECNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:980859.51, importe_modificado:1179734.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.32}} | {2314819/proyecto_INICIO, 2314819/proyecto_PROCESO, 2314819/proyecto_INICIO, 2314819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El Monto Final señalado en el Acta de Entrega no coincide con el Monto Modificado, verificar., trimestre:1.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2024-04-11}}
C. P. JUAN FRANCISCO SÁENZ HERNÁNDEZ SECRETARIO DE FINANZAS RÚBRICA

## Fuentes de Financiamiento
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO.
Destino del Gasto FAISMUN 2023
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
QUE230302249326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1223415.87
QUE230302249497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 979306.31
QUE230302252006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 786357.3
QUE230402281765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540000 | 460454.11
QUE230402322436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 584624.85
QUE230302256900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 979911.53
QUE230402314931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 1131680.97
QUE230402322465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 979480.86
QUE230302249304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 913986.84
QUE230402310795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 881999.48
QUE230402322613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667888.18 | 654821.95
QUE230302243352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 972194.16
QUE230402301642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 489997.21
QUE230402310250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 296993.11
QUE230402322133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 834368.21
QUE230302249346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 978938.19
QUE230302249551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1305864 | 1279733.59
QUE230302254475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 980510.68
QUE230302254524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 980084.13
QUE230402314819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1179734.52
C. P. JUAN FRANCISCO SÁENZ HERNÁNDEZ SECRETARIO DE FINANZAS RÚBRICA

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
QUE230302249326 | Metros Cuadrados | 810.12 | 810.12
QUE230302249497 | Metros Cuadrados | 1055 | 1055
QUE230302252006 | Metros Cuadrados | 427 | 427
QUE230402281765 | Metros lineales | 100 | 100
QUE230402322436 | Metros Cuadrados | 232 | 232
QUE230302256900 | Metros Cuadrados | 1085 | 1085
QUE230402314931 | Metros Cuadrados | 509.72 | 509.72
QUE230402322465 | Metros Cuadrados | 328.15 | 328.15
QUE230302249304 | Metros Cuadrados | 960 | 960
QUE230402310795 | Metros Cuadrados | 227.23 | 227.23
QUE230402322613 | Metros Cuadrados | 440.56 | 440.56
QUE230302243352 | Metros cuadrados de construcción | 861.56 | 861.56
QUE230402301642 | Metros lineales | 46.05 | 46.05
QUE230402310250 | Metros lineales | 35 | 35
QUE230402322133 | Metros Cuadrados | 775.07 | 775.07
QUE230302249346 | Metros Cuadrados | 675 | 675
QUE230302249551 | Metros Cuadrados | 933.12 | 933.12
QUE230302254475 | Metros Cuadrados | 1144 | 1144
QUE230302254524 | Metros Cuadrados | 839 | 839
QUE230402314819 | Metros Cuadrados | 838.32 | 838.32

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
QUE230302249326 | Querétaro | Colón | El Gallo | CALLE LOS ROSALES RANCHERIA EL GALLO, 76290 EL GALLO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE LOS ALCANFORES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO EN LA CALLE LOS ROSALES LA CUAL SE ENCUENTR | -100.0457 | 20.6701
QUE230302249497 | Querétaro | Colón | Vista Hermosa | CALLE CONOCIDA PUEBLO VISTA HERMOSA, 76283 VISTA HERMOSA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CALLE LOS GUAYABOS, SOBRE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES LOS ROBLES Y GUAYABOS CERCANO AL CAMPO DE FUT BOL | -100.1728 | 20.7548
QUE230302252006 | Querétaro | Colón | Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado) | RANCHERIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA POBLADO, 76290 SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA POBLADO), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LOS LIRIOS, CALLE LOS TULIPANES LA ONRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE QUE SE ES | -99.9788 | 20.6675
QUE230402281765 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | EJE VIAL CARRETERA 100 PUEBLO AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AZAHAR Y ANDADOR CENTRO CULTURAL DON BENITO JUAREZ GARCIA, EJE VIAL CARRETERA 100 AJUCHITLÁN CP. 76280 | -100.0231 | 20.7098
QUE230402322436 | Querétaro | Colón | El Carrizal | RANCHERIA EL CARRIZAL, 76276 EL CARRIZAL, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL EN LA CALLE DNDE SE ENCUANTRA UBICADA LA ESCUELA PRIMARI REPUBLICA DEL PERU | -100.0554 | 20.8721
QUE230302256900 | Querétaro | Colón | Nuevo Progreso | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA NUEVO PROGRESO, 76286 NUEVO PROGRESO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO Y MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO | -100.0324 | 20.7526
QUE230402314931 | Querétaro | Colón | Ejido Patria | CALLE CALLA HACIA LA SECUNDARIA RANCHERIA PATRIA, 76274 EJIDO PATRIA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZAREA ENLA LOCALIDAD DE EJIDO PATRIA EN LA CALLE DE LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO | -100.1727 | 20.8707
QUE230402322465 | Querétaro | Colón | San Martín | CALLE IGNACIO GOROZPE RANCHERIA SAN MARTÍN, 76280 SAN MARTÍN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE IGNACIO GORZPE ENTRE LAS CALLES MORELOS ZARAGOZA Y DI | -99.9767 | 20.7226
QUE230302249304 | Querétaro | Colón | San Vicente el Alto (San Vicente) | CALLE JACARANDAS RANCHERIA SAN VICENTE EL ALTO, 76294 SAN VICENTE EL ALTO (SAN VICENTE), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE HIGO Y CALLE NARANJO, CALLE MANZANA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JACARANDAS HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD | -100.165 | 20.5688
QUE230402310795 | Querétaro | Colón | El Blanco | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LOS OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA TV SECUNDARIA LUIS ENRIQUE ERRO ES LA UNICA TV SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD | -100.1041 | 20.6064
QUE230402322613 | Querétaro | Colón | Los Benitos | CALLE CARRETERA A SANTA FINCA RANCHERIA LOS BENITOS, 76299 LOS BENITOS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBNRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS BENITOA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A SANTA ROSA FINCA A LA ALTURA DE LA IGLESIA | -99.9569 | 20.685
QUE230302243352 | Querétaro | Colón | Peña Colorada | CALLE DONDE ESTA UBICADA LA DELEGACIÓN DE LA LOCALIDAD RANCHERIA PEÑA COLORADA, 76283 PEÑA COLORADA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA POBRAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE PASA POR LA FALDA DEL CERRO EN ESTA CALLE SE ENCUENTRAN | -100.1475 | 20.7289
QUE230402301642 | Querétaro | Colón | La Carbonera | RANCHERIA LA CARBONERA, 76279 LA CARBONERA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA EN LA TV SECUNDARIA DE NOMBRE GREGORIO TORRES QUINTERO ES LA UNICA TV SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD ANE | -100.17 | 20.803
QUE230402310250 | Querétaro | Colón | San Ildefonso | CALLE RIO COLORADO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ILDEFONSO, 76295 SAN ILDEFONSO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO NAZAS, CALLE RI BRAVO LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE SAN | -100.1748 | 20.568
QUE230402322133 | Querétaro | Colón | México Lindo | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA MÉXICO LINDO, 76298 MÉXICO LINDO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD A DE MEXICO LINDO FRENTE LA CAM | -100.1072 | 20.5766
QUE230302249346 | Querétaro | Colón | Purísima de Cubos (La Purísima) | CALLE LA JACARANDA RANCHERIA PURÍSIMA DE CUBOS LA PURÍSIMA, 76296 PURÍSIMA DE CUBOS (LA PURÍSIMA), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS AZUCENAS Y CALLE EL ROSAL, CALLE LAS CRISANTEMAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA JACARANDA D | -100.1186 | 20.6006
QUE230302249551 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | CALLE CLAVEL PUEBLO AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE PROLONG. CLAVEL, CALLE CRISANTEMO CALLE CLAVEL INICIANDO POR CALLE CRISANTEMO ENTRE AZAFRÁN Y PROLONG. CLAVEL | -100.0263 | 20.7037
QUE230302254475 | Querétaro | Colón | Las Cenizas | CALLE TRUENOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LAS CENIZAS, 76270 LAS CENIZAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALCANFOR Y CALLE JACARANDAS, CALLE TRUENOS ENTRE CALLES ALCANFOR Y JACARANDAS LAS CENIZAS | -100.0732 | 20.606
QUE230302254524 | Querétaro | Colón | El Saucillo | CALLE PARAISO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL SAUCILLO, 76277 EL SAUCILLO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE CONOCIDA, CALLE PARAISO ENTRE CAMINO REAL Y CALLE SIN NOMBRE EL SAUCILLO | -100.1945 | 20.8067
QUE230402314819 | Querétaro | Colón | El Poleo | CALLE CARRETERA 110 LOCALIDAD DE EL POLEO RANCHERIA EL POLEO, 76276 EL POLEO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL POLEO 100 METROS ANTES DE LLEGAR AL PREESCOLAR RAN GU DE YABOTSI EL CUAL SE EN | -100.0507 | 20.8648

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
QUE230302249326 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI SA. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE COLON | 978732.7 | 1223415.87
QUE230302249497 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.023.23/2023-PY083 | ABRAHAM GONZALES MARTELL | MUNICIPIO DE COLON | 979306.31 | 979306.31
QUE230302252006 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.038.36/2023-PY050 | CREARQ CONSTRUCCIONES RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE COLON | 786357.3 | 786357.3
QUE230402281765 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.042.40/2023-PY105 | MIGUEL ARREOLA BARRON | MUNICIPIO DE COLON | 529838.6 | 460454.11
QUE230402322436 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.049.48/2023-PY085 | H Y R CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COLON | 584624.85 | 584624.85
QUE230302256900 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.027.21/2023-PY075 | CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLON | 979911.53 | 979911.53
QUE230402314931 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.060.55./2023-PY082 | INGENIERIA TOTAL 1+100 S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLON | 1131680.97 | 1131680.97
QUE230402322465 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.059.56/2023-PY077 | ARTURO ADOLFO TRUJILLO CARRILLO | MUNICIPIO DE COLON | 979480.86 | 979480.86
QUE230302249304 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.015.17/2023-PY086 | CONSTRUCTORA DE ESPACION INDUSTRIALES Y HABITACIONALES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLON | 989269.49 | 913986.84
QUE230402310795 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.048.44/2023-PY057 | DANIEL VARGAS RESENDIZ | MUNICIPIO DE COLON | 881999.48 | 881999.48
QUE230402322613 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.031.30/2023-PY095 | SERGIO PUEBLA MEJIA | MUNICIPIO DE COLON | 654821.95 | 654821.95
QUE230302243352 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.026.25/2023-PY076 | ARTURO ADOLFO TRUJILLO CARRILLO | MUNICIPIO DE COLON | 972194.16 | 972194.16
QUE230402301642 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.043.38/2023-PY055 | INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE COLON | 489997.21 | 489997.21
QUE230402310250 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.041.39/2023-PY056 | INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE COLON | 296993.12 | 296993.12
QUE230402322133 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.050.45/2023-PY074 | URBANIZACIONES JMY DE KD S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLON | 834368.21 | 834368.21
QUE230302249346 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.021.24/2023-PY089 | ANDRES HERBERT URQUIZA | MUNICIPIO DE COLON | 978938.19 | 978938.19
QUE230302249551 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.022.18/2023-PY094 | CONSTRUCTORA BRIGUE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLON | 1279733.59 | 1279733.59
QUE230302254475 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.028.28/2023-PY088 | SERGIO PUEBLA MEJIA | MUNICIPIO DE COLON | 980510.68 | 980510.68
QUE230302254524 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.035.35/2023-PY078 | DANIEL TOVAR GONZALES | MUNICIPIO DE COLON | 980084.13 | 980084.13
QUE230402314819 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.045.46/2023-PY073 | TECNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4 S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COLON | 980859.51 | 1179734.52

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
QUE230302249326 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 810.12 | 810.12 | 810.12 | 100
QUE230302249497 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1055 | 1055 | 1055 | 100
QUE230302252006 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 427 | 427 | 427 | 100
QUE230402281765 | 2024 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
QUE230402322436 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 232 | 232 | 232 | 100
QUE230302256900 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1085 | 1085 | 1085 | 100
QUE230402314931 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 509.72 | 509.72 | 509.72 | 100
QUE230402322465 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 328.15 | 328.15 | 328.15 | 100
QUE230302249304 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 960 | 100
QUE230402310795 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 227.23 | 227.23 | 227.23 | 100
QUE230402322613 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 440.56 | 440.56 | 440.56 | 100
QUE230302243352 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 861.56 | 861.56 | 861.56 | 100
QUE230402301642 | 2024 | 1 | Metros lineales | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 100
QUE230402310250 | 2024 | 1 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
QUE230402322133 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 775.07 | 775.07 | 775.07 | 100
QUE230302249346 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 675 | 675 | 675 | 100
QUE230302249551 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 933.12 | 933.12 | 933.12 | 100
QUE230302254475 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1144 | 1144 | 1144 | 100
QUE230302254524 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 839 | 839 | 839 | 100
QUE230402314819 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 838.32 | 838.32 | 838.32 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".