## Reporte final
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO.
Destino del Gasto FAISMUN 2025
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 2 | QUE250202541122 | Proyecto de inversión | 2845000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2845000.0, modificado:2845000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE DE LA SECUNDARIA, EN LOCALIDAD DE LA CARBONERA, COLON,QRO. - 46516 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 46516 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1676.43, meta_modificada:1676.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA CARBONERA 76279 LA CARBONERA, COLÓN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA GREGORIO TORRES QUINTERO Y A 107 METROS DE LA CASA EJIDAL LA CARBONERA. , lon:-100.16982765, lat:20.80423823}} | 2025-07-11 | 2025-10-10 | 2845000 | 2838695.46 | 851608.64 | 851608.64 | 851608.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FAISMUN.AD.014/2025-OP027, contratista:CONSTRUCTORA E IMPULSORA CONDOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:2838695.46, importe_modificado:2838695.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}} | {2541122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | QUE250202541123 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, COLÓN, QRO. - 25411 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 25411 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1823.59, meta_modificada:1823.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Ranchería NUEVO PROGRESO 76286 NUEVO PROGRESO, COLÓN ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle SIN NOMBRE Calle FRANCISCO I. MADERO A 185.35 M APROXIMADAMENTE DE LA GRAVERA BANCO DE MATERIALES EL LINDERO , lon:-100.03215068, lat:20.753087}} | 2025-06-27 | 2025-09-26 | 2700000 | 2697047.7 | 809114.31 | 809114.31 | 809114.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FAISMUN.AD.017/2025-OP030, contratista:QUERETANOS URBANIZANDO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:2697047.7, importe_modificado:2697047.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} | {2541123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-06-30}, obs2: {observación:A SOLICTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-06-30}, obs3: {observación:A SOLICTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-06-30}, obs4: {observación:A SOLICTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-06-30}}
2025 | 2 | QUE250202532848 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EL POTRERO GALERAS, COLÓN, QRO. - 35043 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 35043 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.73, meta_modificada:435.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:Calle ORQUIDEAS Ranchería GALERAS 76295 GALERAS, COLÓN ENTRE Calle MAGNOLIAS Y Eje vial CARRETERA QUERETARO- TEQUISQUIAPAN Eje vial CARRETERA 100 SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DE AEROPARK, lon:-100.16096525, lat:20.61321394}} | 2025-07-07 | 2025-10-07 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2532848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | QUE250202532837 | Proyecto de inversión | 761759.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:761759.7, modificado:727437.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, COLÓN, QRO. - 23008 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 23008 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:58, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería VISTA HERMOSA 76283 VISTA HERMOSA, COLÓN ENTRE Ninguno SIN NOMBRE Y Ninguno SIN NOMBRE Ninguno SIN NOMBRE CALLE UBICADA FRENTE A AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VISITA HERMOSA A 165 METROS DE DISTA, lon:-100.16894461, lat:20.75809422}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 710675 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2532837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR IMPORTE RECAUDADO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:REVISAR IMPORTE RECAUDADO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:REVISAR IMPORTE RECAUDADO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:REVISAR IMPORTE RECAUDADO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | QUE250202532838 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y URBANIZACIÓN EN CAMINO DE ACCESO A EL POTRERO, COLÓN, QRO. - 37551 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 37551 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.72, meta_modificada:148.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:Camino CARRETERA 110 COLÓN-TOLIMAN - EL POTRERO 4 4156 76276 EL POTRERO, COLÓN SE ENCUENTRA A 2.6 KILOMETROS POSTERIOR A LA PRESA DE LA SOLEDAD, lon:-100.09041642, lat:20.85812963}} | 2025-07-11 | 2025-10-10 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2532838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | QUE250202532839 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE, DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, COLÓN, QRO. - 36824 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 36824 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.84, meta_modificada:648.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:31, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Ranchería EL CARRIZAL 76276 SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), COLÓN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA CALLE A PAVIMENTAR EMPIEZA APROXIMADAMENTE A 56 ML DE LA MINA DE ESTAÑO , lon:-100.14987785, lat:20.6461196}} | 2025-07-07 | 2025-10-07 | 710675 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2532839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | QUE250202532840 | Proyecto de inversión | 2430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2430000.0, modificado:2430000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CAMINO QUE VA A EL PUERTO DEL COYOTE, EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, COLÓN, QRO. - 18359 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 18359 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:Camino LOCALIDAD DE EL COYOTE - PUERTO DEL COYOTE 0 433 76274 EL COYOTE, COLÓN CAMINO QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE EL COYOTE CON LA ZONA CONOCIDA COMO PUERTO DEL COYOTE., lon:-100.19432809, lat:20.86470023}} | 2025-06-27 | 2025-09-26 | 710675 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2532840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | QUE250202532841 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE FRESNOS DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO, COLÓN, QRO. - 48118 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 48118 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:986.53, meta_modificada:986.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAUCILLO 76277 EL SAUCILLO, COLÓN ENTRE Calle LOS LAURELES Y Calle LOS LAURELES Calle EL ROBLE A UN COSTADO DEL LADO IZQUIERDO DE LA PRIMARIA PROF. RAFAEL ROSAS ROSAINS, lon:-100.19916292, lat:20.8035381}} | 2025-07-11 | 2025-10-10 | 1500000 | 1488216.85 | 446465.06 | 446465.06 | 446465.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FAISMUN.AD.016/2025-OP029, contratista:COFRU CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:1488216.85, importe_modificado:1488216.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {2532841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-06-30}, obs2: {observación:A SOLICTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-06-30}, obs3: {observación:A SOLICTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-06-30}, obs4: {observación:A SOLICTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-06-30}}
2025 | 2 | QUE250202532842 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO DE CABECERA MUNICIPAL COLÓN, QRO. - 41461 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Colón | 41461 | S | 257 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle C. ÁLVARO OBREGÓN 88 Ranchería COLÓN 76270 COLÓN, COLÓN ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle CAMINO A SANTA MARIA Calle VENUSTIANO CARRANZA LA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES Y A UN COSTADO DEL PREESCOL, lon:-100.0519671, lat:20.78517525}} | 2025-07-07 | 2025-10-07 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2532842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | QUE250202532843 | Proyecto de inversión | 1410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1410000.0, modificado:1410000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN, COLÓN, QRO. - 40807 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 40807 | S | 456 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:905.0, meta_modificada:905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Ranchería AJUCHITLÁN 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle AQUILES SERDAN Calle MARIANO ABASOLO LA AMPLIACION SE REALIZARAN EN VARIAS CALLES, DEL LADO IZQUIERDO DE LA LOCALIDAD SE HARÁ, lon:-100.01677452, lat:20.70556827}} | 2025-07-07 | 2025-09-08 | 771350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2532843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | QUE250202532844 | Proyecto de inversión | 4735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4735000.0, modificado:4735000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑUELA, COLÓN, QRO. - 41733 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 41733 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2421.69, meta_modificada:2421.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:31, direccion:Calle BELISARIO DOMINGUEZ Ranchería SAN JOSE LA PEÑUELA 76288 SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), COLÓN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle PASCUAL OROZCO Calle PLAN DE SAN LUIS INICIA EN LA INTERSECCIÓN ENTRE LAS CALLES BELISARIO , lon:-100.14975212, lat:20.64618188}} | 2025-07-11 | 2025-10-10 | 710675 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2532844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | QUE250202532845 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850000.0, modificado:2850000.0}} | URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO, COLÓN, QRO. - 42549 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 42549 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1558.76, meta_modificada:1558.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:Calle RÍO NAZAS Ranchería SAN ILDEFONSO 76295 SAN ILDEFONSO, COLÓN ENTRE Calle RÍO COLORADO Y Calle SIN NOMBRE Calle RÍO LERMA SOBRE CAMINO REAL SAN ILDEFONSO, AUN COSTADO DE PRIMARIA NIÑOS HEROES Y PREESCOLAR VICENTE SUAREZ., lon:-100.1740034, lat:20.56758454}} | 2025-07-04 | 2025-10-03 | 710675 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2532845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | QUE250202532846 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE QUE VA A LA IGLESIA, EN LA LOCALIDAD DE EL POLEO, COLÓN, QRO. - 46149 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 46149 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.47, meta_modificada:1069.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:Calle CALLE DE LA IGLESIA Ranchería EL POLEO 76276 EL POLEO, COLÓN ENTRE Calle CARRETERA COLÓN-TOLIMAN Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA URBANIZACIÓN SE REALIZARA EN CALLE QUE VA A LA IGLESIA, INICIANDO A UN COSTADO DE LA CAR, lon:-100.0487109, lat:20.86678411}} | 2025-07-11 | 2025-10-10 | 710675 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2532846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | QUE250202532847 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850000.0, modificado:2850000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE QUE VA AL PANTEÓN PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAMORANO, COLÓN, QRO. - 20729 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 20729 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL ZAMORANO 76279 EL ZAMORANO, COLÓN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN MUNICIPAL DE EL ZAMORANO, lon:-100.11958006, lat:20.80445607}} | 2025-06-27 | 2025-09-26 | 2850000 | 2839763.51 | 851929.06 | 851929.06 | 851929.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FAISMUN.AD.013/2025-OP026, contratista:MIRIAM ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:2839763.51, importe_modificado:2839763.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2532847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-06-30}, obs2: {observación:A SOLICTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-06-30}, obs3: {observación:A SOLICTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-06-30}, obs4: {observación:A SOLICTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-06-30}}
2025 | 2 | QUE250202532833 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA LIMA, COLÓN, QRO. - 46391 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 46391 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:409.7, meta_modificada:409.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SANTA ROSA DE LIMA 76290 SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA POBLADO), COLÓN ENTRE Calle LUIS DONALDO COLOSIO Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle SIN NOMBRE CALLE A SOLVENTAR QUE DA EN FRENTE DEL COLECTOR SANITARI, lon:-99.97537803, lat:20.66429547}} | 2025-07-07 | 2025-10-07 | 710675 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2532833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | QUE250202532834 | Proyecto de inversión | 1670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670000.0, modificado:1670000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, COLÓN, QRO. - 46257 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 46257 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1647.64, meta_modificada:1647.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN MARTIN 76280 SAN MARTÍN, COLÓN ENTRE Calle S. MARTIN Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE REALIZARÁ LA AMPLIACION EN LA CALLE QUE COLINDA CON EL JARDIN DE EVENTOS SAN JOSE Y LA CALLE EN FRENTE DE L, lon:-99.97471462, lat:20.72097845}} | 2025-07-07 | 2025-10-07 | 710675 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2532834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | QUE250202532835 | Proyecto de inversión | 1290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1290000.0, modificado:1290000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAS CENIZAS, COLÓN, QRO. - 46157 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 46157 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:Calle CASUARINAS Ranchería LAS CENIZAS 76297 LAS CENIZAS, COLÓN ENTRE Calle TRUENOS Y Calle HUIZACHES Calle MEZQUITES UNA DE LAS AMPLIACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN FRENTE DE LA SEC. MOCTEZUMA ILHUICAMINA, lon:-100.07328616, lat:20.60877362}} | 2025-07-07 | 2025-10-07 | 710675 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2532835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | QUE250202532836 | Proyecto de inversión | 3350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3350000.0, modificado:3350000.0}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE CLAVEL (AGUA POTABLE, DRENAJE Y URBANIZACIÓN), DE LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN, COLÓN, QRO. - 19646 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 19646 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Calle CLAVEL Pueblo AJUCHITLÁN 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN ENTRE Calle AMARANTO Y Calle JAZMIN Calle NARDO LA OBRA COMIENZA AL COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE AJUCHITLÁN DIRIGIENDOSE HACIA LA CANCHA DE FUTBOL POR LA CALLE CLAVEL Y TERM, lon:-100.02683803, lat:20.70340618}} | 2025-06-13 | 2025-10-13 | 710675 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2532836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
C.P., P.C.A.C.G ARMANDO MORALES OLVERA
SECRETARIO DE FINANZAS
RUBRICA

## Fuentes de Financiamiento
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO.
Destino del Gasto FORTAMUN 2025
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
QUE250202541122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2845000 | 2845000
QUE250202541123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2700000 | 2700000
QUE250202532848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1650000 | 1650000
QUE250202532837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 761759.7 | 727437
QUE250202532838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
QUE250202532839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300000 | 1300000
QUE250202532840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2430000 | 2430000
QUE250202532841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
QUE250202532842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2800000 | 3200000
QUE250202532843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1410000 | 1410000
QUE250202532844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4735000 | 4735000
QUE250202532845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2850000 | 2850000
QUE250202532846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1400000
QUE250202532847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2850000 | 2850000
QUE250202532833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
QUE250202532834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1670000 | 1670000
QUE250202532835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1290000 | 1290000
QUE250202532836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3350000 | 3350000
C.P., P.C.A.C.G ARMANDO MORALES OLVERA
SECRETARIO DE FINANZAS
RUBRICA

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
QUE250202541122 | Metros Cuadrados | 1676.43 | 1676.43
QUE250202541123 | Metros Cuadrados | 1823.59 | 1823.59
QUE250202532848 | Metros lineales | 435.73 | 435.73
QUE250202532837 | Metros lineales | 260 | 260
QUE250202532838 | Metros Cuadrados | 148.72 | 148.72
QUE250202532839 | Metros Cuadrados | 648.84 | 648.84
QUE250202532840 | Metros Cuadrados | 1776 | 1776
QUE250202532841 | Metros Cuadrados | 986.53 | 986.53
QUE250202532842 | Metros Cuadrados | 600 | 600
QUE250202532843 | Metros lineales | 905 | 905
QUE250202532844 | Metros Cuadrados | 2421.69 | 2421.69
QUE250202532845 | Metros Cuadrados | 1558.76 | 1558.76
QUE250202532846 | Metros Cuadrados | 1069.47 | 1069.47
QUE250202532847 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
QUE250202532833 | Metros lineales | 409.7 | 409.7
QUE250202532834 | Metros lineales | 1647.64 | 1647.64
QUE250202532835 | Metros lineales | 534 | 534
QUE250202532836 | Metros lineales | 425 | 425

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
QUE250202541122 | Querétaro | Colón | La Carbonera | Calle SIN NOMBRE Ranchería LA CARBONERA 76279 LA CARBONERA, COLÓN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA GREGORIO TORRES QUINTERO Y A 107 METROS DE LA CASA EJIDAL LA CARBONERA. | -100.1698 | 20.8042
QUE250202541123 | Querétaro | Colón | Nuevo Progreso | Calle VENUSTIANO CARRANZA Ranchería NUEVO PROGRESO 76286 NUEVO PROGRESO, COLÓN ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle SIN NOMBRE Calle FRANCISCO I. MADERO A 185.35 M APROXIMADAMENTE DE LA GRAVERA BANCO DE MATERIALES EL LINDERO | -100.0322 | 20.7531
QUE250202532848 | Querétaro | Colón | Galeras | Calle ORQUIDEAS Ranchería GALERAS 76295 GALERAS, COLÓN ENTRE Calle MAGNOLIAS Y Eje vial CARRETERA QUERETARO- TEQUISQUIAPAN Eje vial CARRETERA 100 SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DE AEROPARK | -100.161 | 20.6132
QUE250202532837 | Querétaro | Colón | Vista Hermosa | Calle SIN NOMBRE Ranchería VISTA HERMOSA 76283 VISTA HERMOSA, COLÓN ENTRE Ninguno SIN NOMBRE Y Ninguno SIN NOMBRE Ninguno SIN NOMBRE CALLE UBICADA FRENTE A AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VISITA HERMOSA A 165 METROS DE DISTA | -100.1689 | 20.7581
QUE250202532838 | Querétaro | Colón | El Potrero | Camino CARRETERA 110 COLÓN-TOLIMAN - EL POTRERO 4 4156 76276 EL POTRERO, COLÓN SE ENCUENTRA A 2.6 KILOMETROS POSTERIOR A LA PRESA DE LA SOLEDAD | -100.0904 | 20.8581
QUE250202532839 | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | Calle CALLE SIN NOMBRE Ranchería EL CARRIZAL 76276 SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), COLÓN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA CALLE A PAVIMENTAR EMPIEZA APROXIMADAMENTE A 56 ML DE LA MINA DE ESTAÑO | -100.1499 | 20.6461
QUE250202532840 | Querétaro | Colón | El Coyote | Camino LOCALIDAD DE EL COYOTE - PUERTO DEL COYOTE 0 433 76274 EL COYOTE, COLÓN CAMINO QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE EL COYOTE CON LA ZONA CONOCIDA COMO PUERTO DEL COYOTE. | -100.1943 | 20.8647
QUE250202532841 | Querétaro | Colón | El Saucillo | Calle SIN NOMBRE Ranchería SAUCILLO 76277 EL SAUCILLO, COLÓN ENTRE Calle LOS LAURELES Y Calle LOS LAURELES Calle EL ROBLE A UN COSTADO DEL LADO IZQUIERDO DE LA PRIMARIA PROF. RAFAEL ROSAS ROSAINS | -100.1992 | 20.8035
QUE250202532842 | Querétaro | Colón | Colón | Calle C. ÁLVARO OBREGÓN 88 Ranchería COLÓN 76270 COLÓN, COLÓN ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle CAMINO A SANTA MARIA Calle VENUSTIANO CARRANZA LA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES Y A UN COSTADO DEL PREESCOL | -100.052 | 20.7852
QUE250202532843 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Calle JOSE MARIA MORELOS Ranchería AJUCHITLÁN 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle AQUILES SERDAN Calle MARIANO ABASOLO LA AMPLIACION SE REALIZARAN EN VARIAS CALLES, DEL LADO IZQUIERDO DE LA LOCALIDAD SE HARÁ | -100.0168 | 20.7056
QUE250202532844 | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | Calle BELISARIO DOMINGUEZ Ranchería SAN JOSE LA PEÑUELA 76288 SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), COLÓN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle PASCUAL OROZCO Calle PLAN DE SAN LUIS INICIA EN LA INTERSECCIÓN ENTRE LAS CALLES BELISARIO | -100.1498 | 20.6462
QUE250202532845 | Querétaro | Colón | San Ildefonso | Calle RÍO NAZAS Ranchería SAN ILDEFONSO 76295 SAN ILDEFONSO, COLÓN ENTRE Calle RÍO COLORADO Y Calle SIN NOMBRE Calle RÍO LERMA SOBRE CAMINO REAL SAN ILDEFONSO, AUN COSTADO DE PRIMARIA NIÑOS HEROES Y PREESCOLAR VICENTE SUAREZ. | -100.174 | 20.5676
QUE250202532846 | Querétaro | Colón | El Poleo | Calle CALLE DE LA IGLESIA Ranchería EL POLEO 76276 EL POLEO, COLÓN ENTRE Calle CARRETERA COLÓN-TOLIMAN Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA URBANIZACIÓN SE REALIZARA EN CALLE QUE VA A LA IGLESIA, INICIANDO A UN COSTADO DE LA CAR | -100.0487 | 20.8668
QUE250202532847 | Querétaro | Colón | El Zamorano | Calle SIN NOMBRE Ranchería EL ZAMORANO 76279 EL ZAMORANO, COLÓN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN MUNICIPAL DE EL ZAMORANO | -100.1196 | 20.8045
QUE250202532833 | Querétaro | Colón | Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado) | Calle SIN NOMBRE Ranchería SANTA ROSA DE LIMA 76290 SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA POBLADO), COLÓN ENTRE Calle LUIS DONALDO COLOSIO Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle SIN NOMBRE CALLE A SOLVENTAR QUE DA EN FRENTE DEL COLECTOR SANITARI | -99.9754 | 20.6643
QUE250202532834 | Querétaro | Colón | San Martín | Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN MARTIN 76280 SAN MARTÍN, COLÓN ENTRE Calle S. MARTIN Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE REALIZARÁ LA AMPLIACION EN LA CALLE QUE COLINDA CON EL JARDIN DE EVENTOS SAN JOSE Y LA CALLE EN FRENTE DE L | -99.9747 | 20.721
QUE250202532835 | Querétaro | Colón | Las Cenizas | Calle CASUARINAS Ranchería LAS CENIZAS 76297 LAS CENIZAS, COLÓN ENTRE Calle TRUENOS Y Calle HUIZACHES Calle MEZQUITES UNA DE LAS AMPLIACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN FRENTE DE LA SEC. MOCTEZUMA ILHUICAMINA | -100.0733 | 20.6088
QUE250202532836 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Calle CLAVEL Pueblo AJUCHITLÁN 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN ENTRE Calle AMARANTO Y Calle JAZMIN Calle NARDO LA OBRA COMIENZA AL COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE AJUCHITLÁN DIRIGIENDOSE HACIA LA CANCHA DE FUTBOL POR LA CALLE CLAVEL Y TERM | -100.0268 | 20.7034

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
QUE250202541122 | Obra | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.014/2025-OP027 | CONSTRUCTORA E IMPULSORA CONDOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 2838695.46 | 2838695.46
QUE250202541123 | Obra | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.017/2025-OP030 | QUERETANOS URBANIZANDO MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 2697047.7 | 2697047.7
QUE250202532841 | Obra | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.016/2025-OP029 | COFRU CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 1488216.85 | 1488216.85
QUE250202532847 | Obra | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.013/2025-OP026 | MIRIAM ESTRADA ALEGRIA | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 2839763.51 | 2839763.51

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
QUE250202541122 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1676.43 | 1676.43 | 167 | 9.9616
QUE250202541123 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1823.59 | 1823.59 | 182 | 9.9803
QUE250202532848 | 2025 | 2 | Metros lineales | 435.73 | 435.73 | 0 | 0
QUE250202532837 | 2025 | 2 | Metros lineales | 260 | 260 | 0 | 0
QUE250202532838 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 148.72 | 148.72 | 0 | 0
QUE250202532839 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 648.84 | 648.84 | 0 | 0
QUE250202532840 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1776 | 1776 | 0 | 0
QUE250202532841 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 986.53 | 986.53 | 98 | 9.9338
QUE250202532842 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
QUE250202532843 | 2025 | 2 | Metros lineales | 905 | 905 | 0 | 0
QUE250202532844 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2421.69 | 2421.69 | 0 | 0
QUE250202532845 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1558.76 | 1558.76 | 0 | 0
QUE250202532846 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1069.47 | 1069.47 | 0 | 0
QUE250202532847 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 250 | 10
QUE250202532833 | 2025 | 2 | Metros lineales | 409.7 | 409.7 | 0 | 0
QUE250202532834 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1647.64 | 1647.64 | 0 | 0
QUE250202532835 | 2025 | 2 | Metros lineales | 534 | 534 | 0 | 0
QUE250202532836 | 2025 | 2 | Metros lineales | 425 | 425 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".